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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 апреля 2018 г.                 г. Спасск-Дальний, Приморского края                     № 159-ра
Об организации проведения городских праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
В связи с организацией городских праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению городских праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и утвердить его состав (приложение № 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения городских праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-      1945 г.г. (приложение № 2).

3. Финансовому управлению Администрации городского округа Спасск–Дальний (Врадий) профинансировать расходы на проведение городских праздничных мероприятий согласно смете расходов в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Спасск-Дальний на эти цели. 

         4. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (Кривец) произвести расходование выделенных средств, согласно утвержденной смете расходов.


  5. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) обнародовать настоящее  распоряжение  на  официальном сайте городского округа Спасск-Дальний и опубликовать информацию в средствах массовой информации об обнародовании настоящего распоряжения.           
  6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний  Л.В. Белякову.

Глава городского округа Спасск-Дальний
     В.В. Квон
	Приложение № 1

к распоряжению Администрации

городского округа Спасск-Дальний

от    10.04.2018  № 159-ра


С О С Т А В

организационного комитета  по подготовке и проведению 
городских праздничных мероприятий, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
	В.В. Квон

	
	- глава городского округа Спасск-Дальний, председатель оргкомитета;


	Л.В. Белякова
	
	- заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя оргкомитета;


	Н.Ю. Беляева

	
	- ведущий специалист организационного отдела административного управления Администрации городского округа Спасск-Дальний, секретарь оргкомитета;



	С.И. Антоненко

	
	- председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района;



	А.В. Апанасенко


	
	- начальник отдела по физической культуре, спорту и      молодежной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний;

	Е.Г. Бондаренко
	
	- начальник управления образования Администрации городского округа Спасск-Дальний;

	Г.К. Бегунков
	
	- начальник управления экономики и муниципального заказа Администрации городского округа Спасск-Дальний;

	А.К. Бессонов
	
	- директор муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»;



	Ю.А. Еремина
	
	- начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства управления ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний;



	Г.А. Коваль 
	
	- директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний»;

	Т.А. Троценко
	
	- начальник организационного отдела административного управления Администрации городского округа Спасск-Дальний;

	А.Ю. Тимошенко
	
	- начальник отдела культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний;



	Ягодинец М.А. (по согласованию)
	
	- начальник МО МВД России «Спасский»;

	Горобец В.В. (по согласованию)
	
	- главный государственному инспектору БДД по ГО Спасск-Дальний и Спасскому МР;


	В.Ф. Шумский (по согласованию)
	
	- заместитель    управляющего по связям с общественностью АО «Спасскцемент».


Приложение № 2

к распоряжению Администрации 

городского округа Спасск-Дальний

от  10.04.2018  №  159-ра
План 
подготовки и проведения городских праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
	№№ пп
	Название мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4

	1
	Проведение совещаний с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности и учреждений культуры по вопросу организации и проведения городских праздничных мероприятий
	весь подготовительный период
	Л.В. Белякова

А.Ю. Тимошенко

	2
	Подготовка программы проведения  городских праздничных мероприятий
	до 22.04.2018
	Л.В. Белякова

А.Ю. Тимошенко

	3
	Подготовка и размещение программы проведения  городских праздничных мероприятий в СМИ и на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний
	до 22.04.2018
	А.Ю. Тимошенко
Т.А. Троценко

Н.В. Тарабаева



	4
	Проведение благоустройства прилегающих территорий монумента «Спассчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны» и памятника «Цементникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» 
	до 29.04.2018
	Ю.А. Еремина


	5
	Подготовка письма об охране общественного порядка во время проведения городских праздничных мероприятий
	до 25.04.2018
	Т.А. Троценко



	6
	Подготовка проекта распоряжения об ограничении дорожного движения  во время проведения городских праздничных мероприятий 
	до 25.04.2018
	Ю.А. Еремина


	7
	Подготовка схемы ограничения дорожного движения в день проведения репетиций и праздничных мероприятий
	с 04.05.2018
по 09.05.2018
	Ю.А. Еремина


	8
	Подготовка сценариев проведения городских митингов, праздничных и торжественных концертов, мини-концертов, детских игровых программ
	весь подготовительный период
	А.Ю. Тимошенко

	9
	Организация деятельности ярмарок, имеющих временный характер на территории городского парка культуры и отдыха им. Борисова
	09.05.2018
	Г.К. Бегунков

	10
	Организация и установка:

- сцены на городской площади; 
-ограждения и художественного оформления;

- скамеек на городской площади и у памятника «Цементникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»
	03.05.2018
08.05.2018
09.05.2018

	Г.А. Коваль 
В.В. Бибик
С.С. Коротеев



	11
	Обеспечение освещения городской площади и улиц  устройствами световой иллюминации
	до  01.05.2018
	Ю.А. Еремина
А.О.Чернов 



	12
	Подготовка пропусков на транспортные средства
	до 20.04.2018

	Т.А. Троценко 

В.В. Бибик

	13
	Обеспечение музыкального озвучивания комплекса  праздничных культурно-массовых мероприятий
	по

отдельному плану


	А.Ю. Тимошенко
В.В. Бибик

	14
	 Организация уборки территории  у памятника «Цементникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», у монумента «Спассчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны»,  городской площади и  парка культуры и отдыха им. Борисова до и после праздничных мероприятий  
	01.05.-10.05. 

2018

	Ю.А. Еремина
А.К. Бессонов
С.С. Коротеев
       

	15
	Выделение автотранспорта для перевозки коллективов художественной самодеятельности, перевозки инвентаря,  ограждений, звукоусиливающей аппаратуры
	по

отдельному плану


	Г.А. Коваль

А.К. Бессонов
В.В. Бибик 



	16
	Организация и проведение генеральных репетиций
	по

отдельному плану
	А.Ю. Тимошенко
	1
	2
	3
	4

	17
	Организация технического обеспечения работы светового и звукового оборудования во время проведения праздничных мероприятий 
	по

отдельному плану


	А.Ю. Тимошенко

	18
	Организация работы локальных площадок на городской площади во время проведения праздника:

- интерактивная площадка «Письмецо с фронта»;

- выставка «Body Art»; 

-выставка «Бессмертный полк»;
- фотовыставка народного клуба «Дилетант» 
	09.05.2018

	А.Ю. Тимошенко


	19
	Размещение тематических баннеров, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне на зданиях Дома детского творчества, Городского центра народной культуры «Приморье», Дома культуры им. С. Лазо и Краеведческого музея им. Н.И. Береговой 
	до 01.05.2018
	А.Ю. Тимошенко
В.В. Бибик 

А.К. Бессонов
С.С. Коротеев


	20
	Проведение смотра-конкурса на лучшее оформление предприятий потребительского рынка городского округа Спасск-Дальний ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
	до  25.04.2018
	Л.В. Белякова

Г.К. Бегунков

	21
	Организация возложения  венков и цветов к монументу «Спассчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны» и памятнику «Цементникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»
	03.05.2018
	Л.В. Белякова

Е.Г. Бондаренко
А.Ю. Тимошенко
С.И. Антоненко

	22
	Организация и проведение мото-, авто- туров по улицам города, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
	06.05.2018

	Л.В. Белякова

А.Ю. Тимошенко


	23
	Проведение праздничных мини-концертов в микрорайонах городского округа Спасск-Дальний, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
	по

отдельному плану


	А.Ю. Тимошенко
Е.Г. Бондаренко
С.С. Коротеев

	24
	Проведение акции «Георгиевская ленточка», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. во время проведения 
мини-концертов в микрорайонах городского округа Спасск-Дальний
	по

отдельному плану


	Л.В. Белякова

А.Ю. Тимошенко


	25
	Организация и проведение праздничного шествия «Бессмертный полк», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
	09.05.2018
	Л.В. Белякова

Е.Г. Бондаренко
А.Ю. Тимошенко
С.И. Антоненко

	26
	Организация и проведение военного парада с участием военнослужащих, работников ФСИН, кадетов и т.д.
	09.05.2018
	Л.В. Белякова

Е.Г. Бондаренко
А.Ю. Тимошенко
Руководители учреждений и организаций

	27
	Организация  чествования ветеранов в ресторане «Лотос»
	09.05.2018
	Т.А. Троценко



	28
	Проведение смотра-конкурса строя и песни «Виват, Победа!» на городской площади
	07.05.2018
	Е.Г. Бондаренко

	29
	Организация и проведение  спортивных мероприятий городского округа Спасск-Дальний, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
	06.05.2018

по отдельному плану


	А.В. Апанасенко



	30
	Организация монтажа и демонтажа сценической площадки, светового оборудования и художественного оформления
	09.05.2018
10.05.2018

	Г.А. Коваль
А.Ю. Тимошенко

	31
	Организация работы локальной площадки фронтовой кинотеатр «Кинопогружение» (по отдельному графику).
	05.05.2018    06.05.2018
	А.Ю. Тимошенко

	32
	Организация танцевальной площадки «Майский вальс» (по отдельному графику).
	 05.05.2018     06.05.2018 
	А.Ю. Тимошенко
С.С. Коротеев

	33
	Организация работы локальной площадки караоке «Песни Победы»
	05.05.2018    06.05.2018
	А.Ю. Тимошенко

С.С. Коротеев

	34
	Приглашение официальных лиц на торжественную часть
	до 01.05.2018
	Т.А. Троценко

	35
	Подготовка поздравительной речи главы городского округа Спасск-Дальний
	до 01.05.2018
	Т.А. Троценко

	36
	Пригласить ветеранов на торжественное собрание в концертный зал МАУ ГЦНК «Приморье»
	до 01.05.2018
	Т.А. Троценко


