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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая  2018 г.               г. Спасск-Дальний, Приморского края                 № 187-па


О внесении изменений в муниципальную программу
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
 дорог общего пользования и внутриквартальных проездов 
на территории городского округа Спасск-Дальний 
на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Спасск-Дальний 
от 19 ноября 2015 года № 669-па 
 
	В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского округа Спасск-Дальний
ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 19 ноября 2015 года № 669-па (в редакции постановлений от 17 января 2017 года № 9-па, от      25 декабря 2017 года № 602-па, от 13 марта 2018 года № 94-па), следующие изменения:
1.1. в  паспорте муниципальной программы вторую графу восьмой позиции изложить в следующей редакции:
а) средства местного бюджета - 16314,5 тыс.руб.,     в том числе:
                                                            2016г. – 2454,5 тыс.руб.;
                                                            2017г. – 3800,0 тыс.руб.;
                                                            2018г. – 3560,0 тыс.руб.;
                                                            2019г. – 3250,0 тыс.руб.;
             2020г. – 3250,0 тыс.руб;

б) средства краевого бюджета на условиях софинансирования – 13000,0 тыс.руб,, в том числе:
                                                           2018г. – 13000,0тыс.руб.
            1.2. в разделе 3 муниципальной программы  перечень программных мероприятий  изложить в следующей редакции:
Перечень 
мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на 
территории городского округа Спасск-Дальний на 2016-2020 годы

	Виды работ
	Оценка, тыс.руб.

	
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.

	1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Советская (участок от ул. Кустовиновская до ул. Советская, 90)
1.1. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Советская (участок от ул. Кустовиновская до                                         ул. Советская, 90)
1.2. Оплата задолженности за 2015 год: осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: пер. Мухинский,                       ул. Горького, ул. Юбилейная,             ул. Кулешовская, ул. Ленинская
	


2250,0






141,287







63,213
	
	
	
	

	2.Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул. Советская (участок от ул.Советская,90 до пер.Мухинский), ул. Грибоедова (участок от ул.Советская до ул.3-я Загородная)
2.1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги пер.Крестьянский примыкание к дороге по ул.Советская (участок от ул.Советская,90 до пер.Мухинский)
2.2.Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: по ул. Советская (участок от ул. Советская,90 до
пер.Мухинский), ул. Грибоедова (участок от ул.Советская до ул.3-я Загородная)
2.3. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги пер. Крестьянский примыкание к дороге по ул.Советская (участок от ул.Советская,90 до пер.Мухинский)
2.4. Оплата задолженности за 2015 год: осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: пер. Мухинский,                       ул. Горького, ул. Юбилейная,             ул. Кулешовская, ул. Ленинская
2.5. Оплата задолженности за 2016 год: ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул. Советская (участок от ул.Кустовиновская до ул. Советская,90) 
	
	




3022,675





227,769








149,250








23,000







34,500




342,806
	
	
	

	3. Средства бюджета городского округа Спасск-Дальний:
3.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул. Советская (участок  от пер. Мухинский до д.282 по ул.Советская); ул.Советская (участок от д.282 по ул.Советская до ул. Грибоедова); ул. Краснознаменная (участок от ул. Красногвардейская до ул.Краснознаменная, д.48).
3.2.Прохождение проверки достоверности в КГАУ «Примгосэкспертиза» локальных сметных расчетов по ремонту дорог в 2018 году.
3.3. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: ул.Советская (участок  от пер.Мухинский до д.282 по ул.Советская); ул.Советская (участок от д.282 по ул.Советская до ул.Грибоедова); ул.Краснознаменная (участок от ул.Красногвардейская до ул.Краснознаменная, д.48).
3.4. Оплата задолженности за 2015 год: осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: пер. Мухинский,                       ул. Горького, ул. Юбилейная,             ул. Кулешовская, ул. Ленинская
4. Средства краевого бюджета на условиях софинансирования:
	
	
	









3250,0




60,0











150,0







100,0

13000,0
	



	




	5.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов
	
	
	
	


3250,0
	




	6.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов
	
	
	
	
	


3250,0

	Всего:
	2454,5
	3800,0
	16560,0
	3250,0
	3250,0



1.3. в разделе 4 муниципальной программы  в первом абзаце слова             «8800 тыс.руб.» заменить словами «16314,5 тыс.руб»; 
1.4. приложение к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании и разместить на официальном сайте городского округа                Спасск-Дальний.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на       управление градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний  (Джос-Яринич).



Исполняющий обязанности главы  
городского округа Спасск-Дальний			                               В.А. Воркова		                                             
                                                                              Приложение
                                                                              к муниципальной программе
                                                                              «Капитальный ремонт и ремонт
                                                                              автомобильных  дорог общего пользования
                                                                              и внутриквартальных проездов на территории 
                                                                              городского округа Спасск-Дальний на
                                                                              2016-2020 годы» (в редакции
                                                                              постановления Администрации 
                                                                              городского округа Спасск-Дальний
                                                                              от 21.05.2018   № 187-па


Распределение объемов финансирования по капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
и внутриквартальных проездов на территории городского округа
 Спасск-Дальний на 2016-2020 годы

	Виды работ
	Оценка, тыс.руб.

	
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.

	1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Советская (участок от      ул. Кустовиновская до ул. Советская, 90)
1.1. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Советская (участок от                       ул. Кустовиновская до                                         ул. Советская, 90)
1.2. Оплата задолженности за 2015 год: осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: пер. Мухинский,                           ул. Горького, ул. Юбилейная,                      ул. Кулешовская, ул. Ленинская
	

2250,0






141,287






63,213
	
	
	
	

	2.Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул. Советская (участок от ул.Советская,90 до пер.Мухинский), ул.Грибоедова (участок от ул.Советская до ул. 3-я Загородная)
2.1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги пер.Крестьянский примыкание к дороге по ул.Советская (участок от ул.Советская,90 до пер.Мухинский)
2.2.Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: по ул. Советская (участок от ул.Советская,90 до пер.Мухинский), ул.Грибоедова (участок от ул.Советская до ул.3-я Загородная)
2.3. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги пер.Крестьянский примыкание к дороге по ул.Советская (участок от ул.Советская,90 до пер.Мухинский)
2.4. Оплата задолженности за 2015 год: осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: пер. Мухинский,                       ул. Горького, ул. Юбилейная,            
ул. Кулешовская, ул. Ленинская
2.5. Оплата задолженности за 2016 год: ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул.Советская (участок от ул.Кустовиновская до ул.Советская,90)
	
	



3022,675



227,769







149,250






23,000






34,500



342,806
	
	
	

	3. Средства бюджета городского округа Спасск-Дальний:
3.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: ул.Советская (участок  от пер.Мухинский до д.282 по ул.Советская); ул.Советская (участок от д.282 по ул.Советская до ул.Грибоедова); ул.Краснознаменная (участок от ул.Красногвардейская до ул.Краснознаменная, д.48).
3.2. Прохождение проверки достоверности в КГАУ «Примгосэкспертиза» локальных сметных расчетов по ремонту дорог в 2018 году.
3.3. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: ул.Советская (участок  от пер.Мухинский до д.282 по ул.Советская); ул.Советская (участок от д.282 по ул.Советская до ул.Грибоедова); ул.Краснознаменная (участок от ул.Красногвардейская до ул.Краснознаменная, д.48).
3.4. Оплата задолженности за 2015 год: осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог: пер. Мухинский,                       ул. Горького, ул. Юбилейная,                            ул. Кулешовская, ул. Ленинская
4. Средства краевого бюджета на условиях софинансирования:
	
	
	








3250,0




60,0










150,0






100,0

13000,0
	



	




	5.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов
	
	
	
	


3250,0
	




	6.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов
	
	
	
	
	


3250,0

	Всего:
	2454,5
	3800,0
	16560,0
	3250,0
	3250,0
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