АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2018 г.	        г. Спасск-Дальний, Приморского края           	           № 310-па

Об утверждении Регламента рассмотрения заявок

на открытие проектов (программ) в Администрации

городского округа Спасск-Дальний

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 23 июля 2018 г. № 268-па «Об утверждении Положения об управлении проектами в Администрации городского округа Спасск-Дальний», Уставом городского округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент рассмотрения заявок на открытие проектов (программ) в Администрации городского округа Спасск-Дальний (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 22 января 2018 г. № 26-па «Об утверждении регламента рассмотрения заявок на открытие проектов (программ), формы заявки на открытие проекта (программы), журнала заявок на открытие проектов (программ) в Администрации городского округа Спасск-Дальний».

3. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) разместить  настоящее постановление на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на координатора проектной деятельности в Администрации городского округа Спасск-Дальний - заместителя главы Администрации, руководителя аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний Е.Э. Богинского.

Глава городского округа Спасск-Дальний                         	     		       В.В. Квон

Приложение

к постановлению  Администрации городского округа Спасск-Дальний

от  23.08.2018   № 310-па

РЕГЛАМЕНТ

рассмотрения заявок на открытие проектов (программ)

в Администрации городского округа Спасск-Дальний

1. Регламент рассмотрения заявок на открытие проектов (программ) в Администрации городского округа Спасск-Дальний (далее - Регламент, Заявка) определяет порядок рассмотрения Заявки (приложение № 1):

- при инициации стратегического проекта (программы);

- при инициации ведомственного проекта (программы);

- при принятии главой городского округа Спасск-Дальний решения о реализации проектов (программ).

2. Рассмотрение Заявки на открытие стратегического проекта (программы).

Заявка на открытие стратегического проекта (программы) направляется инициатором проекта (программы) в муниципальный проектный офис (далее – МПО) для рассмотрения вопроса о соответствии данного проекта (программы) условиям открытия стратегического проекта (программы).

МПО в течение 1 рабочего дня с даты поступления Заявки регистрирует её в журнале регистрации заявок на открытие проектов (программ) в Администрации городского округа Спасск-Дальний (приложение № 2).

В течение 2 рабочих дней, с даты регистрации Заявки в МПО, руководитель МПО проверяет содержание Заявки на предмет правильности её оформления.

В случае несоответствия Заявки установленной форме, неполноты и (или) недостоверности представленных в ней сведений, руководитель МПО определяет срок для устранения выявленных недостатков, но не более 2 рабочих дней.

В течение 5 рабочих дней с даты регистрации Заявки в журнале заявок на открытие проектов (программ), МПО рассматривает и принимает решение либо о соответствии, либо о несоответствии представленного проекта (программы) условиям открытия стратегического проекта (программы):

- соответствие Заявки установленной форме, полноте и достоверности представленных в ней сведений;

- соответствие критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности;

- соответствие критериям отнесения проектов (программ) к стратегическим проектам (программам).

Результат рассмотрения Заявки и принятое решение оформляется протоколом заседания МПО, который подписывается председателем и секретарём МПО.

В результативной части протокола заседания МПО указывается принятое решение:

- о соответствии рассмотренного проекта (программы) условиям открытия стратегического проекта (программы);

- о несоответствии рассмотренного проекта (программы) условиям открытия стратегического проекта (программы) с мотивированным обоснованием;

- иное решение.

Если представленная Заявка и представленный в ней проект (программа) соответствуют условиям открытия стратегического проекта (программы), МПО в течение 2 рабочих дней с даты рассмотрения Заявки направляет представленные документы, с копией протокола заседания МПО, в проектный комитет Администрации городского округа Спасск-Дальний для рассмотрения вопроса о принятии решения об открытии стратегического проекта (программы).

В случае несоответствия Заявки установленной форме, неполноты и (или) недостоверности представленных в ней сведений, несоответствия проекта (программы) условиям открытия проекта (программы), МПО в течение 2 рабочих дней с даты рассмотрения Заявки направляет инициатору проекта (программы) копию протокола с мотивированным обоснованием несоответствия рассмотренного проекта (программы) условиям открытия стратегического проекта (программы).

В случае, если причиной несоответствия рассмотренного проекта (программы) условиям открытия стратегического проекта (программы) стало несоответствие проекта (программы) классификационным признакам стратегического проекта (программы), в решении МПО указывается, что данный проект (программа) может быть открыт в качестве ведомственного при согласии инициатора проекта (программы).

Информация о решении, принятом МПО по итогам рассмотрения Заявки, вносится в журнал заявок на открытие проектов (программ) в течение 1 рабочего дня с даты принятия такого решения.

3. Рассмотрение заявки на открытие ведомственного проекта (программы).

Заявка на открытие ведомственного проекта (программы) направляется инициатором проекта (программы) в муниципальный проектный офис (далее – МПО) для рассмотрения вопроса о соответствии данного проекта (программы) условиям открытия ведомственного проекта (программы).

МПО в течение 1 рабочего дня с даты поступления Заявки регистрирует её в журнале регистрации заявок на открытие проектов (программ) и в течение 2 рабочих дней, с даты поступления Заявки в МПО, руководитель МПО проверяет содержание Заявки на предмет правильности её оформления.

В случае несоответствия Заявки установленной форме, неполноты и (или) недостоверности представленных в ней сведений, руководитель МПО определяет срок для устранения выявленных недостатков, но не более 2 рабочих дней.

В течение 5 рабочих дней с даты регистрации Заявки в журнале заявок на открытие проектов (программ), МПО рассматривает и принимает решение либо о соответствии, либо о несоответствии представленного проекта (программы) условиям открытия ведомственного проекта (программы):

- соответствие Заявки установленной форме, полноте и достоверности представленных в ней сведений;

- соответствие проекта (программы) критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности;

- проект (программа) направлен на решение задач городского округа Спасск-Дальний, муниципальной организации.

Результат рассмотрения Заявки и принятое решение оформляется протоколом заседания МПО, который подписывается председателем и секретарём МПО.

В результативной части протокола заседания МПО указывается принятое решение:

- о соответствии рассмотренного проекта (программы) условиям открытия ведомственного проекта (программы);

- о несоответствии рассмотренного проекта (программы) условиям открытия ведомственного проекта (программы);

- иное решение.

Если представленная Заявка и представленный в ней проект (программа) соответствуют условиям открытия ведомственного проекта (программы), МПО в течение 2 рабочих дней с даты рассмотрения Заявки направляет представленные документы, с копией протокола заседания МПО, в проектный комитет Администрации городского округа Спасск-Дальний для рассмотрения вопроса о принятии решения об открытии ведомственного проекта (программы).

В случае несоответствия Заявки установленной форме, неполноты и (или) недостоверности представленных в ней сведений, несоответствия проекта (программы) условиям открытия ведомственного проекта (программы), МПО в течение 2 рабочих дней с даты рассмотрения Заявки направляет инициатору проекта (программы) копию протокола с мотивированным обоснованием несоответствия рассмотренного проекта (программы) условиям открытия ведомственного проекта (программы).

В случае выявления МПО в проекте (программе) критериев отнесения проекта (программы) к стратегическому проекту (программе) и соответствия условиям открытия стратегического проекта (программы): такой проект (программа), при согласии инициатора проекта (программы), открывается в соответствии с порядком, предусмотренным для открытия стратегических проектов (программ).

Информация о решении, принятом МПО по итогам рассмотрения Заявки, вносится в журнал заявок на открытие проектов (программ) в течение 1 рабочего дня с даты принятия такого решения.

4. Рассмотрение заявки на открытие проекта (программы) при принятии главой городского округа Спасск-Дальний решения о реализации проектов (программ).

При поступлении в МПО Заявки на открытие проекта от структурного подразделения Администрации городского округа Спасск-Дальний или муниципальной организации, которым главой городского округа Спасск-Дальний поручена реализация проекта (программы) (далее – структурное подразделение, муниципальная организация), МПО в течение 1 рабочего дня с даты поступления Заявки регистрирует её в журнале регистрации заявок на открытие проектов (программ).

Руководитель МПО в течение 2 рабочих дней, с даты регистрации Заявки в МПО проверяет содержание Заявки на предмет правильности её оформления.

В течение 3 рабочих дней с даты регистрации Заявки в журнале заявок на открытие проектов (программ), МПО рассматривает Заявку на соответствие условиям открытия проекта (программы) и принимает решение:

- о возможности открытия стратегического проекта (программы);

- о возможности открытия ведомственного проекта (программы);

- о предложении организовать реализацию мероприятий, которых главой городского округа Спасск-Дальний поручено организовать с применением процессов управления проектами (программами) в непроектном формате в случае, если данные мероприятия не соответствуют критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности;

- иное решение.

Если представленная Заявка и представленный в ней проект (программа) соответствуют условиям открытия проекта (программы), МПО в течение 2 рабочих дней с даты рассмотрения Заявки направляет представленные документы, с копией протокола заседания МПО, в проектный комитет Администрации городского округа Спасск-Дальний для рассмотрения вопроса о принятии решения об открытии проекта (программы).

В случае, если мероприятия, реализацию которых главой городского округа Спасск-Дальний поручено организовать с применением процессов управления проектами (программами), не соответствуют критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности, МПО в течение 2 рабочих дней после рассмотрения Заявки направляет в структурное подразделение Администрации городского округа Спасск-Дальний или муниципальную организацию копию протокола с предложением организовать реализацию данных мероприятий в непроектном формате.

Информация о решении, принятом МПО по итогам рассмотрения Заявки, вносится в журнал заявок на открытие проектов (программ) в течение 1 рабочего дня с даты принятия такого решения.

5. Проектный комитет Администрации городского округа Спасск-Дальний, получив от МПО на рассмотрение Заявку и материалы на открытие проекта (программы), принимает решение:

- об открытии проекта (программы) для реализации его на территории городского округа Спасск-Дальний;

- об отказе в открытии проекта (программы) для реализации его на территории городского округа Спасск-Дальний;

- о предложении организовать реализацию предложенных мероприятий в непроектном формате в случае, если данные мероприятия не соответствуют критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности;

- иное решение.

Приложение № 1

к Регламенту рассмотрения заявок на открытие проектов (программ) в Администрации городского округа Спасск-Дальний

Председателю проектного комитета Администрации городского округа Спасск-Дальний

Председателю муниципального проектного офиса Администрации городского округа Спасск-Дальний

ЗАЯВКА

на открытие проекта (программы)

1. Инициатор проекта (программы) (общие сведения)

  - Информация об инициаторе проекта (программы):

____________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность руководителя структурного подразделения Администрации городского округа Спасск-Дальний / муниципальной организации)

  - Контактные данные инициатора проекта (программы): ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(адрес, электронная почта, телефон)

- Сведения о проекте (программе)

  - Предполагаемое наименование проекта (программы):

  - Вид проекта (программы):

(стратегический, ведомственный, поручение главы городского округа Спасск-Дальний)

  - Формальное основание для открытия проекта (программы):

(реквизиты нормативных правовых актов, протоколов, поручений и т.п.)

  - Цель проекта (программы):

  - Краткое описание проекта (программы):

планируемая дата начала проекта (программы): ___________________________

(дд .мм. гг)

планируемая дата окончания проекта (программы): ________________________

(дд. мм. гг)

- Критерии отнесения мероприятий к проектной деятельности:

| № | Критерии | Обоснование |
| --- | --- | --- |
|  | Результаты проекта (программы) уникальные или инновационные, при этом их достижение невозможно в ходе текущей деятельности органа власти | <Указать в чем состоит уникальность проекта (программы): применяются новые подходы к реализации проекта (программы)/результаты проекта (программы) единственные в своем роде, нет аналогов в регионе, городском округе и т.п.> |
|  | Выполнение работ по проекту (программе) имеет сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации, либо необходимость межведомственного взаимодействия | <Указать число задействованных структурных подразделений Администрации городского округа Спасск-Дальний / муниципальных организаций / представителей краевых, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и др. организаций, а также описать в чем состоит сложность увязки работ проекта (программы)> |
|  | Высокие риски выполнения работ проекта (программы) | <Указать возможные риски реализации проекта (программы) (например: перенос даты ввода в эксплуатацию объекта является критическим, отсутствие своевременного финансирования, перенос сроков реализации проекта (программы) увеличивает его стоимость, сложность согласования проектных работ с внешними участниками, влияние внешних факторов и т.п.)> |
|  | Ограниченность временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта (программы) | <Указать реквизиты документов и другие факторы, ограничивающие ресурсы проекта (программы) (например: соглашения, поручения Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора ПК, главы городского округа и др., нормативные правовые акты, бюджет и пр.)> |
|  | Реализация мероприятий в виде проекта (программы) принесет дополнительные эффекты, наличие которых может быть расценено как положительное (экономия ресурсов, повышение результативности работ и другое) | <Указать положительные эффекты от реализации проекта (программы) (например: экономия бюджетных средств, повышение результативности работ, сокращение сроков межведомственного согласования, снижение рисков проекта (программы), в том числе переноса сроков реализации проекта (программы) и т.п.)> |
|  | Получаемые результаты проекта (программы) не могут быть отнесены к результатам уже реализуемых проектов и (или) программ | <Указать подробное описание результата проекта (программы) (например: создание промышленной площадки площадью _ га, обеспеченной объектами инфраструктуры, для размещения 30 резидентов и т.п.)> |
|  | Информация об опыте реализации аналогичных проектов (программ) отсутствует | <Указать информацию о реализованном проекте (программе) с аналогичными характеристиками. В случае если информация об опыте реализации аналогичных проектов (программ) в Приморском крае и на территории городского округа отсутствует, указать опыт других субъектов Российской Федерации, иностранный опыт> |

- Критерии отнесения проектов (программ) к стратегическим проектам (программам) (не заполняется для ведомственных проектов (программ)):

| № | Критерии | Балл (0 или 1) | Обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направлен на достижение целей более двух государственных программ Приморского края |  | <Указать реквизиты государственных(ой) программ(ы) Приморского края, к которой относится данный проект (программа)> |  |
|  | Стоимость проекта (программы) выше 500 млн рублей |  | <Указать ориентировочную стоимость проекта (программы) в млн. рублей> |  |
|  | В реализации проекта (программы) задействовано более трех органов власти, органов местного самоуправления, федеральных органов власти и (или) организаций |  | <Указать наименование органов исполнительной власти Приморского края/краевых организаций/ федеральных органов власти, которые будут задействованы в реализации проекта (программы)> |  |
|  | Проект (программа) взаимосвязан с двумя и более иными проектами и (или) программами |  | <Указать название проектов и (или) программ, с которыми взаимосвязан данный проект (программа)> |  |
|  | Внимание к проекту (программе) со стороны федеральных органов государственной власти и (или) населения явно выражено, освещение проекта в средствах массовой информации высоковероятно |  | <Указать реквизиты указов/ поручений/ протоколов Президента РФ, Правительства РФ, содержащих поручение в отношении инициируемого проекта (программы) и (или) обозначить социальную значимость проекта (программы)> |  |
|  | Срок реализации проекта (программы) больше 1 года |  | <Указать планируемые даты начала и окончания проекта (программы)> |  |
| Итого (общее количество баллов): |  |  |  |  |

5. Предлагаемый состав Команды проекта (программы)

5.1. Заказчик проекта (программы):

(Ф.И.О., должность должностного лица Администрации городского округа Спасск-Дальний)

5.2. Куратор проекта (программы):

(Ф.И.О., заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний)/ руководителя структурного подразделения   Администрации городского округа Спасск-Дальний.)

5.3. Руководитель проекта (программы):

(Ф.И.О., руководителя структурного подразделения   Администрации городского округа Спасск-Дальний / муниципальной  организации)

5.4. Ответственные за блоки мероприятий проекта (в случае выделения таких блоков мероприятий):

(Ф.И.О., должность)

6. Дополнительная информация по проекту (программе)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________    ________________   /____________________/

Должность руководителя структурного		 (подпись) 		       (расшифровка подписи)

подразделения   Администрации  городского

округа Спасск-Д / муниципальной  организации

____________________________

(дата)

Приложение № 2

к Регламенту рассмотрения заявок на открытие проектов (программ) в Администрации городского округа Спасск-Дальний

Журнал

регистрации заявок на открытие проектов (программ)

в Администрации городского округа Спасск-Дальний

| № | Дата поступления заявки на открытие проекта (программы) | Инициатор проекта (программы) | Наименование проекта (программы) | Вид проекта (программы) | Решение, принятое муниципальным проектным офисом и его реквизиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |