

# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 февраля 2019г. г. Спасск-Дальний, Приморского края № 80-ра

**О внесении изменения в распоряжение Администрации**

**городского округа Спасск-Дальний от 09 января 2019г.**

 **№ 2-ра «О реализации Стандарта улучшения**

**инвестиционного климата в городском**

**округе Спасск-Дальний**

**на 2019 - 2020 годы»**

В целях реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в городском округе Спасск-Дальний на 2019 - 2020 годы:

1. Дорожную карту по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в городском округе Спасск-Дальний на 2019-2020 годы, утвержденнуюраспоряжением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 09 января 2019г. № 2-ра, изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний В.А. Воркову.

Глава городского округа Спасск-Дальний В.В. Квон

Утверждена

распоряжением Администрации

городского округа Спасск-Дальний

 от 09.01.2019 № 2-ра

(в редакции распоряжения Администрации

городского округа Спасск-Дальний

 от 19.02.2019 № 80-ра)

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в городском округе Спасск-Дальний на 2019 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования**
 |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО, а также на Инвестиционном портале Приморского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | Да |
| 20.05.201901.12.2019 | 31.05.201920.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации**
 |
| 2.1 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | Воркова В.А. –заместитель главы администрации городского округа  | Ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО с текстом выступления, да/нет | Да |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | Определение в правовых актах МО принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами**
 |
| 3.1 | Обеспечение деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Реквизиты и электронная версия документа о структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | Да |
| 3.2 | Мониторинг деятельности структурного подразделения | Отчет о деятельности структурного подразделения | 01.02.201921.03.201921.06.201921.09.2018 | 20.03.201920.06.201920.09.201920.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нет | Да |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | городские округа – не менее 3 |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства**
 |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201910.12.2019 | Моняк Т.Д. – начальник административного управления | Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | городские округа - не менее 30городские округа - не менее 100 |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Моняк Т.Д. – начальник административного управления | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | Да |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Моняк Т.Д. – начальник административного управления | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе**

**муниципального образования (Совет по предпринимательству)** |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.201901.05.201901.08.201901.11.2019 | 01.04.201901.07.201931.10.201920.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | Да |
| Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 50 |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 80 |
| 01.02.201901.04.201901.07.201901.11.2019 | 20.03.201920.06.201920.10.201920.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | не менее 4 |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. | не менее 4 |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского краяследующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | Да |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет**
 |
| 6.1 | Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях МО | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | Да |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | Да |
| 6.2 | Разработка и размещение:- электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи;- регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Моняк Т.Д. – начальник административного управления | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нет | Да |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | Руководители структурных подразделений | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | не более 7 |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | Моняк Т.Д. – начальник административного управления | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.11.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | не менее 10 |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю | не менее 1 |
| 6.5 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 1. **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры**
 |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО (далее – План) | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Митрофанов О.А. – первый заместитель главы администрации городского округа  | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 7.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Митрофанов О.А. – первый заместитель главы администрации городского округа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **8.Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношенийВрадий Л.В. – начальник финансового управления | Отчет о проведенном анализе, да/нет | Да |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношенийВрадий Л.В. – начальник финансового управления | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** |
| 9.1 | Разработка и размещением муниципальной нормативной правовой базы, определяющий:- орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства;- орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение:- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.06.201901.11.2019 | 20.06.201920.11.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 01.06.201901.11.2019 | 20.06.201920.11.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 9.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Моняк Т.Д. – начальник административного управления | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 10.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Моняк Т.Д. – начальник административного управления | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | не менее 4 |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | не менее 4 |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед.  | 2 |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |
| 11.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ** |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 65 |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | не менее 80 |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | не менее 60 |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 |
| 12.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества** |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 |
| 13.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** |
| 14.1 | Наличие утверждённой схемы территориального планирования городского округа и генерального плана, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.2 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительстваСимоненко О.С. – начальник управления ЖКХ | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.3 | Наличие генерального плана городского округа | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.4 | Наличие правил землепользования и застройки городского округа, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте МО | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.6 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.7 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте МО, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет | Да |
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | 01.02.201901.04.201901.07.201901.10.2019 | 15.03.201915.06.201915.09.201910.12.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | 4 |
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг  | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства | Срок предоставления услуги, календарные дни | не более 10 |
| 14.10 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **15. Регистрация права собственности на земельные участки** |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 01.02.2019 | 10.06.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 |
| 01.07.2019 | 10.12.2019 | 95 |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт.  | 20 |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | не более 2 |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП |  01.02.2019 | 30.03.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 01.04.2019 | 30.10.2019 | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 01.02.2020 | 30.10.2020 | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет |  Да |
| 16.2 | Дополнение Перечня | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | Да |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:- перечня и паспортов инвестиционных площадок; | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| - перечня и описания свободных земельных участков |  | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.202001.12.2020 | 20.06.202020.12.2020 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| **18.Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации)** |
| 18 | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 01.02.2019 | 01.11.2019 | Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | Да |
| 19 | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития МО | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Муниципальная программа разработана, да/нет | Да |
| Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края , да/нет | Да |
| 20 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 |
| 21 | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | Да |