

**ДУМА**

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

**Р Е Ш Е Н И Е**

« 26 » июня 2019 г. г. Спасск-Дальний, Приморского края № 31

# О работе Администрации городского округа Спасск-Дальний по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

# Заслушав отчет о работе Администрации городского округа Спасск-Дальний по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», руководствуясь Уставом городского округа Спасск-Дальний, Дума городского округа Спасск-Дальний

РЕШИЛА:

# 1.Отчёт о работе Администрации городского округа Спасск-Дальний по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы

городского округа Спасск-Дальний К.Г. Марков

Приложение

к решению Думы

городского округа

Спасск-Дальний

от «26» июня 2019 г. № 31

**Отчет**

**о работе Администрации городского округа Спасск – Дальний по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204**

**«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»**

Президентом России издан Указ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Данный Указ Президента России по достижению  в 2024 году  национальных целей влечет за собой большой объем работы и  касается всех сфер нашей жизни. Достижение этих целей возможно при консолидации усилий не только органов исполнительной и законодательной власти всех уровней,  но и бизнеса, общественных объединений, научного сообщества.

В соответствии с национальными целями Правительством Российской Федерации, федеральными министерствами совместно с органами государственной власти разработаны  национальные проекты по следующим 12 направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.

В целях реализации национальных проектов Администрацией городского округа Спасск – Дальний разработаны дорожные карты по достижению показателей Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 на период 2019-2024 годы по национальным проектам в сфере:

- здравоохранения;

- образования;

- демографии;

- культуры;

- жилья и городской среды;

- экологии;

- малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы;

- цифровой экономики.

**I Национальный проект в сфере здравоохранения**

Дорожные карты по достижению показателей Указа Президента РФ № 204 по национальному проекту сфере здравоохранения на территории городского округа Спасск-Дальний реализуют два учреждения: КГБУЗ «Спасская городская поликлиника» и КГБУЗ «Спасская городская больница».

* 1. **КГБУЗ «Спасская городская поликлиника»**

Дорожной картой нацпроекта в сфере здравоохранения ***по проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕИСЗ)»*** предусмотрено выполнение показателя «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций» на 2019г. в количестве 3,2 тыс.человек.

Фактически за 5 мес. 2019г. произведена запись к врачам через портал госуслуг и региональный сервис записи 4,5 тысяч пациентов. Показатель достигнут.

Дорожной картой КГБУЗ «Спасская городская поликлиника» предусмотрено выполнение ***показателей для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2019 год:***

- *Количество сохраненных жизней (по сравнению с 2018 годом):*

по плану на 2019г. - 31; факт за 5 мес. 2019г. – 22 (уменьшена смертность на 22 человека).

- *Граждане в возрасте 21 год и старше, прошедшие в 2019 году диспансеризацию (1-й этап):*

по плану на 2019г. - 5917 человек; факт за 5 мес. 2019г. – 1326 человек (22,4% от годового плана). На изготовление буклетов по пропаганде диспансеризации поликлиникой затрачено 5,0 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности (план выполнен).

- *Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом)»:*

- врачей: по плану на 2019г. - 8 ; факт за 5 мес. 2019г. - 1;

- средних медработников: по плану на 2019г. - 1; факт за 5 мес. 2019г. - 0;

В соответствии с мероприятиями дорожной карты за 5 месяцев 2019г. в **КГБУЗ «Спасская городская больница»** трудоустроился после целевой ординатуры 1 врач (хирург). С 1 июля 2019г. планируется трудоустройство еще трех врачей: патологоанатома, врача клинической лабораторной диагностики, акушера-гинеколога.

По программе «Земский доктор» 01.09.2019г. предусмотрена выплата 3 млн. руб. за счет средств федерального бюджета. Планируется выплатить по 1,0 млн. руб. трем врачам в сентябре 2019г.

Социальная поддержка по предоставлению жилья в социальный найм будет предоставляться по мере необходимости.

За 5 месяцев 2019г. в КГБУЗ «Спасская городская поликлиника» врачи и средние медработники не были трудоустроены по причине дефицита кадров. В ближайшее время КГБУЗ «Спасская городская поликлиника» планирует получить лицензию на лечебное дело среднего медицинского персонала – фельдшеров, на которых будут возложены функции врачей.

**II Национальный проект в сфере образования**

Дорожной картой предусмотрено выполнение следующих показателей:

***Проект 1. Современная школа***

*1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, % (от общего числа СОШ муниципального образования):* план на 2019г. – 22%; факт за 5 месяцев 2019г. – 22%.

Мероприятия по данному показателю:

1.1 Модернизация в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний содержания, методик и технологий изучения (преподавания) предметной области «Технология», её воспитательной компоненты через усиление использования ИКТ и проектного подхода, исходя из требований современного рынка труда.

На выполнение данного мероприятия на 2019г. запланировано 0,5 млн. руб. средств краевого бюджета. Фактически за 5 мес. 2019г. израсходовано 0,22 млн. руб. В МБОУСОШ № 4 и МБОУ «Гимназия» поступили комплексы «Мобильный класс» (мобильное компьютерное оборудование), которое позволяет обновить содержание и методы предметных областей, в т.ч. предметную область "Технология". Приобретено 7 моноблоков для проведения занятий по информационной технологии.

1.2 Модернизация кадрового обеспечения технологического образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний.

На выполнение данного мероприятия на 2019г. запланировано 0,02 млн. руб. средств краевого бюджета. Фактически за 5 мес. 2019г. израсходовано 0,014 млн. руб. На восьмичасовых курсах учителей технологии "Модернизация технологического образования в условиях XXI века» обучились14 учителей. На семинар-практикуме по робототехнике на базе Спасского педагогического колледжа обучены 10 учителей (без оплаты).

1.3 Модернизация материально-технического обеспечения технологического образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний.

На выполнение данного мероприятия на 2019г. запланировано 0,3 млн. руб. средств краевого бюджета.

Фактически за 5 мес. 2019г. израсходовано 0,25 млн. руб. Для проведения занятий по предметной области "Технология" приобретены 2 электроплиты, 5 холодильников, 1 духовой шкаф.

*2. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей,с нарастающим итогом к 2018г.:*

план на 2019г. – 2; факт за 5 месяцев 2019г. – 2;

Мероприятия по данному показателю:

- развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

На выполнение данного мероприятия на 2019г. запланировано 1,4 млн. руб. средств краевого бюджета. Фактически за 5 мес. 2019г. израсходовано 1,13 млн. руб. Для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей приобретены 26 моноблоков, 14 ноутбуков, 3 системных блока, 8 мониторов

*3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек с нарастающим итогом к 2018 г.*

план на 2019г. – 1744 человека; факт за 5 месяцев 2019г. – 1235 человек.

Указано количество учащихся, занимающихся по основной общеобразовательной программе гуманитарного профиля (МБОУ «Гимназия») и по дополнительным общеобразовательным программам указанных направлений в 2018-2019 учебном году (статотчетность 1-ДОП) в том числе с использованием мобильных классов, поступивших в СОШ № 4 и МБОУ «Гимназия» в феврале 2019 года.

Мероприятия по данному показателю:

- Расширение практики реализации дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний

На выполнение данного мероприятия на 2019г. запланировано 0,3 млн. руб. средств краевого бюджета. Фактически за 5 мес. 2019г. израсходовано 0,167 млн. руб. Реализация программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (кружки, факультативы) в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний.

***Проект 2. Успех каждого ребенка***

*2.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (от общего числа детей указанного возраста по персонифицированному учету:*

план на 2019г. – 76%; факт за 5 месяцев 2019г. – 76%.

Мероприятия по данному показателю:

- Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, реализующих дополнительные образовательные программы.

На выполнение данного мероприятия на 2019г. запланировано всего 57,2 млн. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета – 2,5 млн. руб., бюджета городского округа – 54,7 млн. руб. Фактически за 5 мес. 2019г. израсходовано 23,83 млн. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета – 1,04 млн. руб., бюджета городского округа – 22,79 млн. руб.

На территории города функционируют муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», «Созвездие», «Детская школа искусств», ДЮСШ «Атлант», Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр», в которых реализуется 55 программ технической, художественной, туристко-краеведческой, спортивной, естественнонаучной, социально-педагогической направленностей. Реализация программ дополнительного образования в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях. Реализация программ дополнительного образования в организациях дополнительного образования, подведомственных управлению образования, отделу культуры, отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике

*2.2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом:*

план на 2019г. – 168 человек; факт за 5 месяцев 2019г. – 0.

Мероприятия по данному показателю:

- Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, реализующих дополнительные образовательные программы естественнонаучной и технической направленностей.

На выполнение данного мероприятия на 2019г. запланировано всего 34,9 млн. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета – 2,5 млн. руб., бюджета городского округа – 32,4 млн. руб. Фактически за 5 мес. 2019г. расходов по данному мероприятию не было.

На момент разработки Дорожной карты Методика расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» отсутствовала, поэтому в расчет бралось количество детей, охваченных дополнительной общеобразовательной программой технической направленности, реализуемой МБУ ДОД «Созвездие» в 2018-2019 учебном году.

Показатель по проекту технопарк "Кванториум" не достигнут, так как в соответствии с Методикой расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» данные по нему предоставляются на основании мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум», который в настоящее время на территории субъекта не реализуется.

*2.3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию:*

план на 2019г. – 1,628 тыс. человек; факт за 5 месяцев 2019г. – 1,063 тыс. человек.

С целью профессиональной ориентации обучающихся школы города принимают активное участие во всероссийских акциях и образовательных онлайн-платформах. В период с 2018 – первое полугодие 2019 года количество участников акций и онлайн-уроков составило 1063 человека. В рамках реализации Всероссийской программы по развитию системы ранней профориентации проходила акция «Всероссийская профдиагностика – 2018» (Всероссийский тест по профориентации для школьников). В Приморской крае акция проходила 29, 30 ноября и 1 декабря. В акции приняли участие все общеобразовательные организации города Спасск-Дальний (всего 503 старшеклассника). В декабре 2018 года в рамках Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (участниками открытых уроков стали 560 человек). Полное достижение показателя планируется в 4 квартале 2019 г.

*2.4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее:*

план на 2019г. – 37 человек; факт за 5 месяцев 2019г. – 0.

На данный момент город не имеет возможности принимать участие в проекте «Билет в будущее», так как наш регион не зарегистрирован на портале bilet.worldskills.ru. Планируется участие в 4 квартале 2019 года при условии регистрации регионального координатора на портале проекта.

***Проект 3. Поддержка семей, имеющих детей***

*3.1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года:*

план на 2019г. – 0,077 тыс. единиц; факт за 5 месяцев 2019г. – 0.

На момент разработки Дорожной карты Методика расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» отсутствовала, поэтому в расчет бралось количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, оказанных в ходе работы ТПМПК, служб школьной медиации образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний.

В соответствии с Методикой расчета показатель рассчитывается на основании данных отчетов некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», поэтому данный показатель требует корректировки.

***Проект 4. Цифровая образовательная среда***

*4.1. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, %*

Мероприятия по данному показателю:

- Обеспечение средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего получить доступ обучающихся и сотрудников муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов.

На выполнение данного мероприятия на 2019г. запланировано за счет средств краевого бюджета 1,2 млн. руб. Фактически за 5 мес. 2019г. израсходовано 0,35 млн. руб.

Приобретены 9 проекторов, 4 многофункциональных устройств для презентаций образовательных программ, автоматизации и повышения эффективности организационно-управленческих процессов.

*4.2. Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %*

план на 2019г. – 5%; факт за 5 месяцев 2019г. – 0.

*4.3. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %*

план на 2019г. – 5%; факт за 5 месяцев 2019г. – 0.

Мероприятия по данным показателям:

- Организация доступа в Государственную Информационную Систему "Электронная школа Приморья", обеспечение фиксации образовательных результатов, просмотра индивидуального плана обучения, доступа к цифровому образовательному профилю, включающему в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме.

На выполнение данного мероприятия на 2019г. запланировано за счет средств краевого бюджета 0,8 млн. руб.

Фактически за 5 мес. 2019г. израсходовано 0,25 млн. руб. Оплата доступа к сети Интернет за счёт средств субвенций на учебные расходы.

Данный проект в истекшем периоде 2019 года не мог быть реализован, так как этот федеральный проект на территории Приморского края не внедрен. В настоящее время ведется работа по обеспечению общеобразовательных учреждений средствами ввычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего впоследствии внедрить указанный проект.

***Проект 5. Учитель будущего***

По данному проекту показатели и мероприятия на 2019 год не запланированы.

***Проект 6. Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)***

По данному проекту показатели и мероприятия на 2019 год не запланированы.

***Проект 7. Новые возможности для каждого***

*7.1. Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования не менее, млн. чел.*

план на 2019г. – 0,00026 млн. чел.; факт за 5 месяцев 2019г. – 0.

Данный показатель требует корректировки.

***Проект 8. Социальная активность***

*8.1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом:*

план на 2019г. – 0,000072 млн. чел.; факт за 5 месяцев 2019г. – 0,00008млн.чел.

Обучающиеся, задействованные в органах ученического самоуправления, в т.ч. добровольческих и волонтерских объединениях (статданные)

*8.2. Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность:*

план на 2019г. – 1,4%; факт за 5 месяцев 2019г. – 3,1%.

Добровольцы (160 человек от числа всех обучающихся) школьного возраста ,7-17 лет (статданные).

*8.3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность:*

план на 2019г. – 1,4%; факт за 5 месяцев 2019г. – 1,4%. Показатель достигнут.

**III**  **Национальный проект в сфере демографии**

***Проект 1 Финансовая поддержка семей при рождении детей***

Дорожной картой предусмотрено выполнение следующих показателей:

- суммарный коэффициент рождаемости:

план на 2019г. - 1,85; факт на 01.04.2019г. – 1,96;

- коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста):

план на 2019г. - 99,1; факт на 01.04.2019г. – 115,9;

- коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста):

план на 2019г. - 83,1; факт на 01.04.2019г. – 81,1;

- количество рождений детей, необходимое для достижения значений показателя "Суммарный коэффициент рождаемости":

план на 2019г. – 489 детей; факт на 01.04.2019г. – 79 детей. В 2018г. родилось 482 ребенка.

Вышеуказанные коэффициенты рассчитаны исходя из количества рожденных детей. Статистические показатели указаны за I квартал 2019г., за 5 месяцев 2019г. данных нет.

Сравнение коэффициентов с плановыми показателями указывает на превышение плановой величины данных показателей в I квартале 2019г. (за исключением возрастной группы 30-34 лет), что является положительным результатом для городского округа.

***Проект 2 Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет***

Дорожной картой предусмотрено выполнение следующих показателей:

- уровень занятости женщин, проживающих, имеющих детей дошкольного возраста:

план на 2019г. – 63,5%. По данным отделения КГБУ «Приморский центр занятости населения» в городе Спасск-Дальний (далее – отделение КГБУ «ПЦЗН») факт за 5 мес.2019г. по данному показателю составляет 30%. Обратилось в отделение КГБУ «ПЦЗН» в целях поиска подходящей работы в отчетный период 168 женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста;

- численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование:

по плану на 2019г. не предусмотрено, фактически за 5 мес.2019г. обучено 7 человек (данные отделения КГБУ «ПЦЗН») по профессиям: первичная медико-профилактическая помощь населению, менеджер по персоналу, кладовщик, специалист по охране труда.

- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход:

план на 2019г. – 570 человек, факт за 5 мес.2019г. – 570 человек. Показатель достигнут.

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет:

план на 2019г. – 100%, факт за 5 мес.2019г. – 100%. Показатель достигнут.

Дорожной картой по национальному проекту в сфере демографии предусмотрено выполнение мероприятия «Завершение реконструкции здания муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход»:

план финансирования на 2019г.: всего - 56,2 млн. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 47,2 млн. руб., средства местного бюджета – 9,0 млн. руб.

Факт за 5 мес.2019г. – 0.

Постановлением Администрации городского округа Спасск – Дальний от 25.12.2017г. № 604-па утверждена муниципальная программа «Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова,8 на 2018-2020 годы» (с изменениями и дополнениями). В соответствии с данной программой на 2019 год предусмотрены работы по реконструкции здания детского сада, технический и авторский надзор по реконструкции, технологическое подключение здания к электрическим сетям, приобретение мягкого, медицинского, кухонного, хозяйственного инвентаря. На выполнение данных мероприятий предусмотрены средства местного бюджета в сумме 9033,3 тыс. руб. и средства субсидии краевого бюджета в соответствии с соглашением с департаментом образования и науки Приморского края в сумме 47188,98 тыс. руб.

За 5 месяцев 2019г. расходы на реконструкцию детского сада не производились. В настоящее время проведена закупка в виде запроса предложений в электронной форме. Подписан контракт на выполнение работ по реконструкции детского сада с ООО «Авангард» (г. Владивосток).

***Проект 3. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения***

Дорожной картой предусмотрено выполнение следующих показателей:

- уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условных единиц:

план на 2019г. – 6,4; факт за 5 мес. 2019г. – 40,3. Показатель достигнут. По данным КГБУ «Спасская городская поликлиника» за 5 мес.2019г. госпитализировано 39 ветеранов.

- охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию:

план на 2019г. – 15,1%; факт за 5 мес.2019г. – 22% (данные КГБУ «Спасская городская поликлиника»). Показатель выполнен.;

- доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением:

план на 2019г. – 51%; факт за 5 мес.2019г. – 60% (данные КГБУ «Спасская городская поликлиника»). Показатель выполнен.

- численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование:

план на 2019г. – 706 человек; факт за 5 мес.2019г. – 20 человек (данные отделения КГБУ «ПЦЗН»). За 5 месяцев отделением КГБУ «ПЦЗН» направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 32 человека предпенсионного возраста, обучено 20 человек, остальные 12 человек продолжают обучение. Ведется работа по корректировке данного показателя в Дорожной карте.

***Проект 4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек***

Дорожной картой предусмотрено выполнение следующих показателей:

- розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100%) спирта: план на 2019г. – 8,2; факт за 5 мес.2019г. – нет данных. Ведется работа по исключению данного показателя из Дорожной карты.

- смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс.человек):

план на 2019г. – 781; факт за 5 мес.2019г. – 224,4. По данным КГБУЗ «Спасская городская поликлиника» в отчетном периоде умерло 45 мужчин данной возрастной группы.

- смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. человек):

план на 2019г. – 272,8; факт за 5 мес.2019г. – 90,8 (умерло 20 женщин) – данные КГБУЗ «Спасская городская поликлиника».

***Проект 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятости физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва***

Фактические показатели по данному проекту *указаны за 2018 год*, так как данные показатели разрабатываются один раз в год в статформе 1-ФК. Данные за 2019г. будут рассчитаны в январе 2020г.

Дорожной картой предусмотрено выполнение следующих показателей:

- доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом: план на 2019г. – 70%; факт за 2018г. – 68,76%;

- доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом: план на 2019г. – 21%; факт за 2018г. – 20,13%;

- доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом: план на 2019г. – 8%; факт за 2018г. – 7,03%;

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта: план на 2019г. – 43,75%; факт за 2018г. – 43,21%;

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта: план на 2019г. – 44%; факт за 2018г. – 4,2%. Переход занимающихся на обучение по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта запланировано с 01.09.2019 г.

В целях выполнения данных показателей дорожной картой запланированы мероприятия:

- реконструкция спортивного комплекса по ул. Пионерская, 1 в г. Спасск-Дальний, на реализацию которого предусмотрено 5,65 млн. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 5,6 млн. руб., средства бюджета городского округа – 0,05 млн. руб. За отчетный период определен подрядчик, ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации.

- плоскостное спортивное сооружение. Спортивная площадка Тип № 5 (хоккейная коробка) ул. Советская, 108: на реализацию которого предусмотрено 2,5 млн. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 2,4 млн. руб., средства бюджета городского округа – 0,1 млн. руб. За отчетный период подготовлена документация на проведение конкурса на приобретение и установку спортивной площадки.

***IV******Национальный проект в сфере культуры***

Дорожной картой по национальному проекту в сфере культуры предусмотрено выполнение показателей.

***Проект 1. Культурная среда***

Данным проектом предусмотрено выполнение следующих показателей:

*1.1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед. нарастающим итогом:*

план на 2019г. – 1; факт за 5 мес.2019г. – 0.

В 2019 году подготовлены проектно - сметная документация на капитальный ремонт крыши МБУ «Краеведческий музей им.Н.И. Береговой» (документы проходят проверку достоверности определения сметной стоимости), а также идет подготовка проектно – сметной документации на капитальный ремонт концертного зала МАУ ГЦНК «Приморье». Данные работы планируется осуществить в 2020 году.

*1.2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. нарастающим итогом, оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами:*

план на 2019г. – 1; факт за 5 мес.2019г. – 0 .

Мероприятие по данному показателю:

- Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, приобретаемые в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

На выполнение данного мероприятия на 2019г. в соответствии с дорожной картой запланировано: всего - 3,791 млн. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 3,446млн. руб., за счет средств краевого бюджета – 0,276 млн. руб., бюджета городского округа – 0,069 млн. руб. Фактически за 5 мес. 2019г. расходов по данному мероприятию не было. Инструменты планируется приобрести в III квартале 2019г.

***Проект 2. Творческие люди***

Дорожной картой выполнение в 2019 году показателей и мероприятий не предусмотрено.

В настоящее время согласовывается с департаментов культуры Приморского края изменение величины данного показателя.

В 2019 году планируется обучить четырех специалистов. К 2024 году общее количество специалистов в городском округе Спасск-Дальний, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, с нарастающим итогом составит 24 человека.

***Проект 3. Цифровая культура***

Дорожной картой предусмотрено выполнение показателя:

- Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом).

план на 2019г. – 1; факт за 5 мес.2019г. – 0.

Виртуальный концертный зал планируется создать к концу 2019г.

**V Национальный проект в сфере жилья и городской среды**

Дорожной картой по национальному проекту в сфере жилья и городской среды предусмотрено выполнение показателей:

***Проект 1******Формирование комфортной городской среды в Приморском крае***

Данным проектом предусмотрено выполнение следующих показателей:

*1.1.* *Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.:*

план на 2019г. – 128 ед; факт за 5 мес.2019г. – 0 .

На выполнение данного мероприятия на 2019г. в соответствии с дорожной картой запланировано: всего 61,79 млн. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 50,53 млн. руб., за счет средств краевого бюджета – 0,276 млн. руб., бюджета городского округа – 0,069 млн. руб.

Фактически за 5 мес. 2019г. расходов по данному мероприятию не было.

Выполнение указанного показателя запланировано на второе полугодие 2019 года. В настоящее время завершаются конкурсные процедуры, и идет процедура подписания контрактов. Всего запланировано заключить 22 муниципальных контракта.

В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний" запланировано благоустройство 6 придомовых территорий, 2 общественных пространств, асфальтирование 11 дворовых проездов, устройство 9 спортивных и 1 детской площадки.

На выполнение мероприятий предусмотрено 25,97 млн.руб. в рамках подпрограммы № 2 «Благоустройство дворовых территорий детских и спортивных площадок на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы», 26,4 млн. руб. в рамках подпрограммы №1 «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы».

В настоящее время подписано 4 контракта на асфальтирование дворовых проездов на сумму 4,95 млн. руб. и 1 контракт на поставку и монтаж оборудования для детских и спортивных площадок на сумму 5,1млн. руб.

*1.2. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, условная единица:* план на 2019г. – 2.

Выполнение данного показателя формируется по итогам работы за 2019 год. Данные формируются на основании показателей информационных ресурсов Роскомстата, ГИС ЖКХ, Жилище ДОМ РФ.

1.3. *Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:*

план на 2019г. – 9%; факт за 5 мес.2019г. – 11% .

Для достижения показателя были выполнены следующие мероприятия:

- информирование граждан о проведении общественного обсуждения мероприятий по реализации муниципальной программы, опубликование графика проведения общественных обсуждений;

- организация и проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке;

- периодическое информирование граждан о ходе реализации проекта в СМИ и на официальном сайте АГО Спасск - Дальний;

- проведение разъяснительных мероприятий в общеобразовательных учреждениях для привлечения граждан достигших 14-летнего возраста;

***Проект 2 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае***

Данным проектом предусмотрено выполнение следующих показателей:

*1. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда:*

план на 2019г. – 1,51 тыс. кв. метров общей площади; факт за 5 мес.2019г. – 0 .

*2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда:*

план на 2019г. – 0,39; факт за 5 мес.2019г. – 0 .

В настоящее время постановлением Администрации городского округа Спасск – Дальний от 29.05.2019г. № 233-па утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск – Дальний на 2019-2025 годы». В бюджете городского округа на 2019г. предусмотрено 339,8 тыс. руб. В программу на данном этапе включены дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 года, 198 квартир, 408 человек. Выполнение данных показателей запланировано начать с третьего квартала 2019 года.

***Проект 3. Жилье***

Данным проектом предусмотрено выполнение в 2019г. показателя:

- увеличение объема жилищного строительства

план на 2019г. – 0,458 млн. кв. метров; факт за 5 мес.2019г. – 0,0006 млн. кв. метров.

По данному проекту в настоящее время ведется работа по корректировке показателей дорожной карты.

**VI Национальный проект в сфере экологии**

Дорожной картой по национальному проекту в сфере экологии предусмотрено выполнение показателей:

***Проект 1 Чистый край***

Данным проектом выполнение показателей в 2019 году не предусмотрено. Реализацию мероприятий планируется начать с 2020 года.

В то же время, в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний на 2017 – 2021 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Спасск – Дальний от 08.05.2019г. № 196-па заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок ТБО на территории городского округа Спасск-Дальний. Стоимость работ 150,0 тыс. руб. Проведена работа по уборке и вывозу 5 единиц несанкционированных свалок мусора.

***Проект 2 «Создание комплексной отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами»*** требует корректировки показателей; после их согласования с профильным департаментом Приморского края будут внесены изменения в дорожную карту.

***Проект* 3 *Чистая вода***

Данным проектом в 2019 году предусмотрено выполнение показателя «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»

план на 2019г. – 87%; факт за 5 мес.2019г. – 87% .

На 2019 год запланированы следующие мероприятия:

1) реконструкция ГТС Вишневского водохранилища в г. Спасск-Дальний с разработкой ПСД.

На выполнение данного мероприятия на 2019г. в соответствии с дорожной картой запланировано: всего 3,846 млн. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета – 3,8 млн. руб., бюджета городского округа – 0,046 млн. руб.

Фактически за 5 мес. 2019г. расходов по данному мероприятию не было.

2) Модернизация системы водоснабжения города, замена 146,1 км.

На выполнение данного мероприятия на 2019г. в соответствии с дорожной картой запланировано: всего 3,0 млн. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета – 2,976 млн. руб., бюджета городского округа – 0,024 млн. руб.

Фактически за 5 мес. 2019г. расходов по данному мероприятию не было.

В 2018 году Администрацией городского округа Спасск-Дальний в рамках участия в государственной программе Приморского края «Охрана окружающей среды» начаты работы по реконструкции ГТС Вишневского водохранилища в г. Спасск-Дальний. В 2018 году были проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям, получено положительное заключение государственной экспертизы. В 2019 году завершается работа по изготовлению проектной документации.

В рамках программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па, подпрограмма «Чистая вода», в 2019 году планируется проведение двух мероприятий:

- по объекту «Капитальный ремонт участка водопроводной сети Dy-200 мм (2 нитки) перекресток ул. Горького - ул. Краснознаменная» получено заключение о достоверности сметной документации. Готовиться аукцион на выполнение работ.

- по объекту корректировка проектной документации «Водопровод для индивидуальной застройки в северо-восточной части города Спасск-Дальний в районе ул. Приморская» получено заключение о достоверности стоимости работ по корректировке. Готовиться аукцион на выполнение работ.

В дорожной карте по национальному проекту в сфере экологии предусмотрено выполнение показателей по проектам: ***проект 4 «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»;*** ***проект 5 «Сохранение лесов».*** По данным проектам в настоящее время ведется работа по их исключению из дорожной карты по причине неприемлемости для городского округа Спасск – Дальний.

**VII Национальный проект в сфере малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы**

Планом мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено выполнение следующих показателей:

- Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП):

план на 2019г. – не менее 3%; факт за 5 мес.2019г. – 2,9% .

- Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга:

план на 2019г. – не менее 3единиц; факт за 5 мес.2019г. – 0 .

29 апреля 2019 года в государственном Реестре микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации зарегистрирована Автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания Приморского края», информация об АНО «Микрокредитная компания Приморского края» размещена на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний. Вопрос о деятельности на территории Приморского края АНО «Микрокредитная компания Приморского края» включен в повестку заседания Совета по содействию и развитью малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск-Дальний.

В рамках программы развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний ведется прием заявок до 01.07.2019 года на оказание финансовой поддержки субъектам МСП.

План мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусматривает мероприятия на 2019год и содержит 3 раздела:

1. Изменение условий ведения бизнеса;

2. Акселерация;

3. Популяризация.

Выполнение за 5 месяцев 2019г.

1. ***Изменение условий ведения бизнеса***

По данному разделу выполнены все мероприятия, предусмотренные контрольными датами за 5 месяцев 2019г.:

1.1 Мероприятие: Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий.

Выполнение: постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 22 декабря 2016 года № 572-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы".

1.2 Мероприятие: Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП.

Выполнение: постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 16 сентября 2016 года № 450-па «О Совете по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск-Дальний».

1.3 Мероприятие: Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе.

Выполнение: протокол расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск-Дальний № 1 от 12 марта 2019 года.

1.4 Мероприятие: Организован и работает общественный орган по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

Выполнение: постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 26 февраля 2015 № 125-па «Об утверждении Положения об Общественном совете в городском округе Спасск-Дальний».

1.5 Мероприятие: Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов, на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля.

Выполнение: постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 18 января 2019 года №11-па «[Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов Администрации городского округа Спасск-Дальний, уполномоченных на их осуществление на территории городского округа Спасск-Дальний](http://sd-pravo.ru/npa/files/npa/4466.docx)» размещено на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе «Правовая база».

1.6 Мероприятие: Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% .

Срок исполнения данного мероприятия – 31.12.2019г.

1.7 Мероприятие: По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы.

Срок исполнения данного мероприятия – 01.09.2019.

1.8 Мероприятие: В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности.

Выполнение: При проведении ОРВ НПА на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний размещается уведомление о проведении публичных консультаций по проекту НПА с указанием ФИО, электронного адреса и телефона разработчика проекта. Также указывается срок для подачи субъектами МСП предложений по внесению изменений. Предложений по внесению изменений не поступало.

1.9 Мероприятие: На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий.

Выполнение: Форма обращения в стадии разработки. Порядок подачи обращения размещен на сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе Муниципальные услуги /Подача жалоб.

1.10 Мероприятие: Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Выполнение: Оценка регулирующего воздействия проектов МНПА проводится по факту разработки проекта МНПА. За 5 месяцев 2019г. проведена оценка регулирующего воздействия двух проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.11 Мероприятие: На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества.

Выполнение:

1) Отчет о проведении процедуры ОРВ проекта постановления «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 22 декабря 2016 года № 572-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы" размещен на сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе малое и среднее предпринимательство 05 апреля 2019г.

2) Отчет о проведении процедуры ОРВ проекта постановления Администрации городского округа Спасск-Дальний «Об установлении регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах городского округа Спасск-Дальний» размещен на сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе малое и среднее предпринимательство 20 мая 2019г.

1.12 Мероприятие: Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования

Выполнение: Информация о ходе реализации плана размещена на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе Экономика /Приоритетные национальные проекты 15 апреля 2019г.

1.13 Мероприятие: Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах Владивосток, Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой Камень организована работа центров «Мой бизнес».

Выполнение: Центром «Мой бизнес» объявлен конкурсный отбор для представителей Центра "Мой Бизнес".

1. ***Акселерация***

2.1 Мероприятие: Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества.

Выполнение: Утвержден НПА - Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Спасск-Дальний, утвержденным решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 31 июля 2012 года № 67, Приказ Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».

2.2 Мероприятие: Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества).

Выполнение: Утвержден НПА - Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 04 апреля 2017 года № 31-НПА «О Порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции решения от 08 ноября 2018 года № 74-НПА).

2.3 Мероприятие: Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества.

Выполнение: Утвержден НПА - Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 04 апреля 2017 года № 31-НПА «О Порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции решения от 08 ноября 2018 года № 74-НПА).

2.4 Мероприятие: В городских и сельских поселениях Приморского края, входящих в состав муниципального образования, утверждены перечни муниципального имущества.

**Нет поселений.**

2.5 Мероприятие: Дополнены перечни муниципального имущества. Прирост числа объектов на 10%.

Выполнение данного мероприятия планируется в сентябре 2019 г.

Утверждены следующие нормативно-правовые акты:

1) решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 30 июня 2017 г. № 66-НПА (в редакции решений от 22.12.2017 г. № 116-НПА, от 08.11.2018 г. № 73-НПА) «Об утверждении Перечня муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 04 апреля 2017 г. № 31-НПА «О Порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции решения от 08 ноября 2018 года № 74-НПА), данный НПА одновременно определяет порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в данный Перечень.

2.6 Мероприятие: Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества. Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП – 60%.

Выполнение:

Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду 7 объектов недвижимого имущества из 14 объектов, включенных в Перечень муниципального имущества. Таким образом, доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП, составляет 50 %.

2.7 Мероприятие: Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены пакеты документов (включая финансирование текущей деятельности) – не менее 3 проектов.

Выполнение: Проводится работа по продвижению продуктов вновь созданной микрокредитной организации Приморского края: информация об АНО «Микрокредитная компания Приморского края» размещена на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний, вопрос о деятельности на территории Приморского края АНО «Микрокредитная компания Приморского края» включен в повестку заседания Совета по содействию и развитью малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск-Дальний.

2.8 Мероприятие: Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения. Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП – 10%.

Выполнение: 5 апреля 2019 года для индивидуальных предпринимателей компанией «Алмаз» в лекционном зале Администрации городского округа Спасск-Дальний проведен семинар по изменению законодательства, затрагивающего бизнес-процессы (количество участников 27 ИП). Доля участников семинара от общей численности субъектов МСП 2,56 %.

2.9 Мероприятие: Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования.

Выполнение: Центром «Мой бизнес» будет проводиться дополнительный конкурс по отбору консультантов.

2.10 Мероприятие: Организация совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и   
223-ФЗ. Число участников - не менее 15.

Срок исполнения – 10.01. 2020г.

2.11 Мероприятие: Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров - не менее 3.

Срок исполнения – 01.09.2019.

***3.Популяризация***

3.1 Мероприятие: На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:

1) должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные;

1. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП;
2. информация о льготных режимах налогообложения;

информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета.

Выполнение: На официальном сайте городского округа Спасск-Дальний создан раздел «Малое и среднее предпринимательство», который содержит вышеуказанную информацию.

3.2 Мероприятие: Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП:

- обучающихся

- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком

- пенсионеров

- безработных

- лиц с ограниченными возможностями здоровья. Число участников мероприятий не менее 3% от численности работников субъектов МСП. Срок исполнения – 10.01.2020 г.

Выполнение: 26 апреля 2019 г. в целях повышения финансовой грамотности населения ПАО Сбербанк провел семинар с презентацией по финансовой грамотности для населения в актовом зале АГО. Число участников мероприятий – 85 человек. Доля участников от общей численности работников субъектов МСП - 1,6 %.

3.3 Мероприятие: Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель». Число участников конкурса - не менее 10 субъектов МСП.

Выполнение: Распоряжение Администрации городского округа Спасск-Дальний от 25 апреля 2019 года № 210-ра «О городском конкурсе «Топ-десятка добрых дел родному городу среди субъектов малого и среднего бизнеса». Число участников конкурса - 19 субъектов МСП, победителей – 10 субъектов МСП.

3.4 Мероприятие: На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП. Число ежемесячных публикаций - не менее 2 в месяц. Срок исполнения – 10.01.2020г.

Выполнение: Число ежемесячных публикаций -3.

**VIII** **Национальный проект в сфере цифровой экономики**

Дорожной картой предусмотрено выполнение следующих показателей:

***Проект 1. Системные меры по повышению производительности труда***

*1.1 Доля образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет":*

план на 2019г. – 100%; факт за 5 мес.2019г. – 100% . Показатель выполнен.

1.2 Доля органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет":

план на 2019г. – 100%; факт за 5 мес.2019г. – 100% . Показатель выполнен.

Администрация городского округа Спасск-Дальний на 100 % подключена к сети Интернет. Отключение рабочих мест от Интернета не планируется.

*1.3 Количество подразделений/подведомственных организаций органов муниципального самоуправления, использующих Региональную систему обеспечения градостроительной деятельности при реализации основных полномочий:*

план на 2019г. – 1; факт за 5 мес.2019г. – 0.

Мероприятия по данному показателю:

Приобретение оборудования для организации рабочего места для подключения и работы в Региональной системе обеспечения градостроительной деятельности.

На выполнение данного мероприятия на 2019 год запланированы расходы в сумме 0,2 млн. руб. за счет средств местного бюджета.

## Расходов за 5 месяцев 2019г. по данному мероприятию не было. В настоящее время внесены изменения в МП «Информатизация и обеспечение информационной безопасности городского округа Спасск-Дальний на 2017-2020 гг.», предусмотрены средства в размере 200,0 т. руб. на приобретение оборудования для организации рабочего места для подключения и работы в Региональной системе обеспечения градостроительной деятельности.

По ***Проекту 2 Информационная безопасность*** методика расчета показателей не определена. Разрабатывается в рамках мероприятия 05.01.001.005.001 федерального проекта «Информационная безопасность». После разработки методики будут рассчитаны базовые и целевые значения для субъектов РФ и муниципалитетов.

По ***Проекту 3 Цифровые технологии*** показатель «Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Приморского края, процент» запланирован к внесению в форму статистической отчетности Росстата. Базовое значение будет рассчитано по результатам 2019 года. Значения показателя будут установлены после утверждения методики и расчета базового значения.

***Проект 4. Цифровое государственное управление***

4.1 Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Приморского края и местного самоуправления и организациями государственной собственности Приморского края и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде: план на 2019г. – 25%.

Фактически за 5 мес. 2019г. доля от всех оказанных услуг Администрацией городского округа Спасск-Дальний гражданам и коммерческим организациям к числу услуг оказанных в электронном виде через портал госуслуг составляет 25%. Показатель выполнен.

4.2 Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Приморского края и местного самоуправления и организаций государственной собственности Приморского края и муниципальной собственности: план на 2019г. – 2%.

Фактически за 5 мес. 2019г. доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота (запросы в Россреестр, налоговую и др.) от всего документооборота Администрации составляет 3%. Показатель выполнен.

Также данной дорожной картой предусмотрено выполнение мероприятий:

1) оказание содействия в оформлении в собственность земельных участков для подключения на территории городского округа к сети «Интернет».

Выполнение: В 2019 году в адрес Администрации городского округа Спасск-Дальний организации, осуществляющие работы по подключению объектов недвижимости к сети «Интернет», за оказанием содействия в оформлении в собственность земельных участков для подключения на территории городского округа Спасск-Дальний к сети «Интернет» не обращались.

2) переход на российское офисное программное обеспечение. На реализацию данного мероприятия запланировано 0,05 млн. руб.

За 5 месяцев финансирование не производилось.