# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 февраля 2020г.          г. Спасск-Дальний, Приморского края                 № 70-ра

О подготовке и проведении городского праздника

«Прощай, Масленица!»

В соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа Спасск-Дальний:

1. Провести 29 февраля, 1 марта 2020 г. городской праздник «Прощай, Масленица!» в городском парке культуры и отдыха им. Борисова и микрорайоне        им. 50-летия Спасска.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению городского праздника «Прощай, Масленица!» и утвердить его состав (приложение № 1).

3. Утвердить план подготовки и проведения городского праздника «Прощай, Масленица!» (приложение № 2).

4. Финансовому управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Врадий) профинансировать расходы на проведение городского праздника согласно смете расходов (приложение № 3) в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Спасск-Дальний на эти цели.

5. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (Кривец) произвести расходование выделенных средств, согласно утвержденной смете расходов.

6. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальный сайт правовой информации  городского округа Спасск-Дальний.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний  Белякову Л.В.

Глава городского округа Спасск-Дальний		                                     В.В. Квон

Приложение № 1 к распоряжению Администрации городского округа Спасск-Дальний от 13.02.2020 № 70-ра

##### С О С Т А В

организационного комитета  по подготовке и проведению

городского праздника «Прощай, Масленица!»

| Белякова Л.В. |  | - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Бибик В.В. |  | - главный специалист отдела культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний, секретарь оргкомитета; |
| Бегунков Г.К. |  | - начальник управления экономики и муниципального заказа Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Бессонов А.К. |  | -заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Баевский А.А. |  | - директор муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»; |
| Голубцов В.А. |  | - начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Коротеев С.С. |  | - директор муниципального автономного учреждения Городской центр народной культуры «Приморье»; |
| Симоненко О.С. |  | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Тимошенко А.Ю. |  | - начальник отдела культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Троценко Т.А. |  | - начальник организационного отдела административного управления Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Чернов А.О. |  | - генеральный директор АО «Спасскэлектросеть»; |

Приложение № 2 к распоряжению Администрации городского округа Спасск-Дальний от 13.02.2020 № 70-ра

##### План

подготовки и проведения городского праздника

«Прощай, Масленица!»

| №№ пп | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить и разместить информацию в СМИ и на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний | до 20.02.2020 | Тимошенко А.Ю. Троценко Т.А. |
| 2. | Провести заседание оргкомитета по проведению праздника | 17.02.2020 | Белякова Л.В. Тимошенко А.Ю. |
| 3. | Подготовить сценарии по проведению городского праздника: «Прощай, Масленица!» в городском парке культуры и отдыха им. Борисова и в микрорайоне им. 50-летия Спасска | до 28.02.2020 | Коротеев С.С. |
| 4. | Установить столб для работы аттракциона «Ледяной столб» | до 29.02.2020 | Баевский А.А. Чернов А.О. (по согласованию) |
| 5. | Организовать работу аттракциона «Ледяной столб» | 29.02.2020 | Коротеев С.С. Баевский А.А. Чернов А.О. (по согласованию) |
| 6. | Организовать работу гидроподъемника для аттракциона «Ледяной столб» | 29.02.2020 | Чернов А.О. (по согласованию) |
| 7. | Размещение призов для аттракциона «Ледяной столб» | 29.02.2020 | Коротеев С.С. Чернов А.О. (по согласованию) |
| 8. | Подготовить письмо об охране правопорядка во время проведения городского праздника для согласования с МО МВД России «Спасский» | до 19.02.2020 | Тимошенко А.Ю. |
| 9. | Подготовить проект распоряжения об ограничении дорожного движения во время проведения городского праздника для согласования с МО МВД России «Спасский» | до 29.02.2020 | Голубцов В.А. |
| 10. | Предоставить информацию по автотранспорту, задействованному 29 февраля 2020 года | до 20.02.2020 | Бибик В.В. |
| 11. | Изготовить пропуска для работы автотранспорта, обслуживающего проведение городского праздника «Прощай, Масленица!» в городском парке культуры и отдыха им. Борисова | до 26.02.2020 | Троценко Т.А. |
| 12. | Установка рекламных щитов у МАУ ГЦНК «Приморье» | до 20.02.2020 | Коротеев С.С. |
| 13. | Обеспечить музыкальное озвучивание городского праздника в городском парке культуры и отдыха им. Борисова и микрорайоне им. 50-летия Спасска | 29.02.2020 01.03.2020 | Тимошенко А.Ю. Коротеев С.С. |
| 14. | Благоустройство и праздничное оформление городского парка культуры и отдыха им. Борисова и площади у МАУ ГЦНК «Приморье» | 29.02.2020 01.03.2020 | Баевский А.А. Коротеев С.С. |
| 15. | Выделить автотранспорт: - для перевозки коллективов художественной самодеятельности, инвентаря и ограждения – 1 автобус; - для перевозки звукоусиливающей аппаратуры - 1 микроавтобус | 29.03.2020 | Коваль Г.А. Коротеев С.С. Бибик В.В. |
| 16. | Подготовить ограждение для аттракциона «Ледяной столб» в городском парке культуры и отдыха им. Борисова | 29.02.2020 | Коротеев С.С. Баевский А.А. |
| 17. | Организовать уборку территории городского парка культуры и отдыха им. Борисова и площади у МАУ ГЦНК «Приморье» до и после праздника | 28.02.2020 02.03.2020 | Коротеев С.С. Баевский А.А. |
| 18. | Организовать деятельность ярмарок, имеющих временный характер, на территории городского парка культуры и отдыха им. Борисова и на площади у МАУ ГЦНК «Приморье» | 29.02.2020 01.03.2020 | Бегунков Г.К. |
| 19. | Проведение городского праздника: «Прощай, Масленица!» в городском парке культуры и отдыха им. Борисова и в микрорайоне им. 50-летия Спасска | 29.02.2020 01.03.2020 | Тимошенко А.Ю. Коротеев С.С. |

Приложение № 3 к распоряжению Администрации городского округа Спасск-Дальний от 13.02.2020 № 70-ра

СМЕТА

расходов на проведение городского праздника

«Прощай, Масленица!»

| №№ | Наименование расходов | Код | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение призов для участников мероприятий | 349 | 3000,00 |
| 2 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение расходного материала для реквизита на игровую программу | 346 | 3000,00 |
| 3 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение ткани для пошива чучела «Масленица» | 346 | 4500,00 |
| 4 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение призов на аттракцион «Ледяной столб» | 349 | 12000,00 |
| 5 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение баннера для оформления мероприятия | 346 | 9000,00 |
| 6 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение батареек для озвучивания мероприятия | 346 | 1000,00 |
|  | ИТОГО | 32500,00 |