

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2020 г. г. Спасск-Дальний, Приморского края № 109-па

О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Спасск-Дальний от 28 марта 2018 года № 114/1-па

«О реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности муниципального образования

городского округа Спасск-Дальний гидротехнических

сооружений Вишневского водохранилища»

В соответствии с Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности городского округа Спасск-Дальний и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность городского округа Спасск-Дальний, утвержденным постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 4 августа 2014 года № 547-па, на основании муниципальной программы ««Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Спасск-Дальний на 2019-2024 гг.», утвержденной постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 11 декабря 2018 года № 441-па, Администрация городского округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 28 марта 2018 года № 114/1-па «О реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности муниципального образования городского округа Спасск-Дальний гидротехнических сооружений Вишневского водохранилища» следующие изменения:

* 1. в пунктах 1 и 5 постановления цифры «105 900,0» заменить цифрами «100 758,816»;
  2. пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Распределить предполагаемую стоимость реконструкции объекта по годам реализации следующим образом:

2018 год – проведение инженерно-геологических изысканий 2083,301 тысяч рублей;

2019 год - 0 руб.;

2020 год - подготовка проектно-сметной документации - 2902,961 тысяч рублей;

2020 год - проведение строительно-монтажных работ 18 961,053 тысяч рублей;

2021 год- проведение строительно-монтажных работ -18 961,053 тысяч рублей;

2022 год - проведение строительно-монтажных работ -18 961,053 тысяч рублей;

2023 год - проведение строительно-монтажных работ -18 961,053 тысяч рублей;

2024 год - проведение строительно-монтажных работ -18 961,053 тысяч рублей.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний Бессонова А.К.

Исполняющий обязанности главы

городского округа Спасск-Дальний А.К. Бессонов