# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 апреля 2020 г.               г. Спасск-Дальний, Приморского края                     № 154-ра

Об организации проведения городских праздничных

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с организацией городских праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению городских праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и утвердить его состав (приложение № 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения городских праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-      1945 г.г. (приложение № 2).

3. Организовать и провести комплекс мероприятий, посвященных 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., согласно утвержденного плана.

4. Финансовому управлению Администрации городского округа Спасск–Дальний (Врадий) профинансировать расходы на проведение городских праздничных мероприятий в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Спасск-Дальний на данные  цели.

5. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (Кривец) произвести расходование выделенных средств, согласно утвержденной смете расходов (приложение № 3).

6. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) опубликовать настоящее  распоряжение в официальной печати и разместить  на  официальном сайте правовой информации городского округа Спасск-Дальний.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний           Белякову Л.В.

Исполняющий обязанности главы

городского округа Спасск-Дальний                                                            А.К. Бессонов

Приложение № 1 к распоряжению Администрации городского округа Спасск-Дальний от 01.04.2020 № 154-ра

##### С О С Т А В

организационного комитета  по подготовке и проведению

городских праздничных мероприятий, посвященных 75-летию

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

| Бессонов А.К. |  | - и.о. главы городского округа Спасск-Дальний, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Белякова Л.В. |  | - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя оргкомитета; |
| Антоненко С.И. |  | - председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района; |
| Апанасенко А.В. |  | - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Бондаренко Е.Г. |  | - начальник управления образования Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Бегунков Г.К. |  | - начальник управления экономики и муниципального заказа Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Баевский А.А. |  | - директор муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»; |
| Симоненко О.С. |  | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Коваль Г.А. |  | - директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний»; |
| Троценко Т.А. |  | - начальник организационного отдела административного управления Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Тимошенко А.Ю. |  | - начальник отдела культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Ягодинец М.А. (по согласованию) |  | - начальник МО МВД России «Спасский»; |
| Колесник Н.В. (по согласованию) |  | - главный государственному инспектору БДД по ГО Спасск-Дальний и Спасскому МР; |
| Шумский В.Ф. (по согласованию) |  | - заместитель управляющего по связям с общественностью АО «Спасскцемент». |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

городского округа Спасск-Дальний

##### от  01.04.2020    №  154-ра

##### План

подготовки и проведения городских праздничных мероприятий,

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 г.г.

| №№ пп | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности и учреждений культуры по вопросу организации и проведения городских праздничных мероприятий | весь подготовительный период | Л.В. Белякова А.Ю. Тимошенко |
| 2 | Подготовка сценариев проведения городских митингов, праздничных и торжественных концертов, мини-концертов, детских игровых программ | весь подготовительный период | А.Ю. Тимошенко |
| 3 | Подготовка программы проведения городских праздничных мероприятий | до 20.04.2020 | Л.В. Белякова А.Ю. Тимошенко |
| 4 | Подготовка и размещение программы проведения городских праздничных мероприятий в СМИ и на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний | до 20.04.2020 | А.Ю. Тимошенко Т.А. Троценко Н.Е. Товмасян |
| 5 | Подготовка пропусков на транспортные средства | до 20.04.2020 | Т.А. Троценко В.В. Бибик |
| 6 | Подготовка письма об охране общественного порядка во время проведения городских праздничных мероприятий | до 20.04.2020 | Т.А. Троценко |
| 7 | Подготовка проекта распоряжения об ограничении дорожного движения во время проведения городских праздничных мероприятий | до 20.04.2020 | О.С. Симоненко |
| 8 | Размещение тематических баннеров, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне на зданиях Дома детского творчества, Городского центра народной культуры «Приморье» и Краеведческого музея им. Н.И. Береговой | до 01.05.2020 | А.Ю. Тимошенко В.В. Бибик А.А. Баевский С.С. Коротеев |
| 9 | Проведение благоустройства прилегающих территорий монумента «Спассчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны» и памятника «Цементникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» | до 30.04.2020 | О.С. Симоненко |
| 10 | Организация уборки территории у памятника «Цементникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», у монумента «Спассчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны», городской площади, парка культуры и отдыха им. Борисова, площади городского фонтана до и после праздничных мероприятий | 01.05.-10.05. 2020 | О.С. Симоненко А.А. Баевский С.С. Коротеев |
| 11 | Приглашение официальных лиц на торжественную часть | 08.05.2020 09.05.2020 | Т.А. Троценко |
| 12 | Подготовка поздравительной речи главы городского округа Спасск-Дальний | до 01.05.2020 | Т.А. Троценко |
| 13 | Приглашение ветеранов на торжественное собрание в концертный зал МАУ ГЦНК «Приморье» | до 08.05.2020 | Т.А. Троценко |
| 14 | Обеспечение освещения городской площади и улиц устройствами световой иллюминации | с 01.05.2020 по 10.05.2020 | О.С. Симоненко А.О.Чернов |
| 15 | Организация возложения венков и цветов к монументу «Спассчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны» и памятнику «Цементникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» | 04.05.2020 | Л.В. Белякова Е.Г. Бондаренко А.Ю. Тимошенко С.И. Антоненко |
| 16 | Подготовка распоряжения о перекрытии дорожного движения в дни проведения репетиций и праздничных мероприятий | с 25.04.2020 | В.А.Голубцов |
| 17 | Организация и установка: - сцены на городской площади; -ограждения и художественного оформления; - скамеек на городской площади и у памятника «Цементникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» | 06.05.2020 08.05.2020 09.05.2020 | Г.А. Коваль И.А. Батракова С.С. Коротеев |
| 18 | Обеспечение музыкального озвучивания комплекса праздничных культурно-массовых мероприятий | по отдельному плану | А.Ю. Тимошенко В.В. Бибик |
| 19 | Выделение автотранспорта для перевозки коллективов художественной самодеятельности, перевозки инвентаря, ограждений, звукоусиливающей аппаратуры | по отдельному плану | Г.А. Коваль А.А. Баевский В.В. Бибик |
| 20 | Организация и проведение генеральных репетиций | по отдельному плану | А.Ю. Тимошенко |
| 21 | Организация технического обеспечения работы светового и звукового оборудования во время проведения праздничных мероприятий | по отдельному плану | А.Ю. Тимошенко |
| 22 | Организация и проведение патриотического фестиваля-смотра «Наследники Победы» | по отдельному плану | А.Ю. Тимошенко Е.Г. Бондаренко |
| 23 | Организация и проведение спортивных мероприятий городского округа Спасск-Дальний, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | по отдельному плану | А.В. Апанасенко |
| 24 | Проведение праздничных мини-концертов в микрорайонах городского округа Спасск-Дальний, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | по отдельному плану | А.Ю. Тимошенко Е.Г. Бондаренко С.С. Коротеев |
| 25 | Проведение акции «Георгиевская ленточка», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. во время проведения мини-концертов, экскурсий в микрорайонах городского округа Спасск-Дальний | по отдельному плану | Л.В. Белякова А.Ю. Тимошенко |
| 26 | Организация работы локальной площадки фронтовой кинотеатр «Кинопогружение» | по отдельному плану | А.Ю. Тимошенко |
| 27 | Организация танцевальной площадки «Майский вальс» | по отдельному плану | А.Ю. Тимошенко С.С. Коротеев |
| 28 | Проведение смотра-конкурса строя и песни «Виват, Победа!» на городской площади | 07.05.2020 12.00 | Е.Г. Бондаренко |
| 29 | Организация и проведение торжественного митинга памяти на площади микрорайона им. С. Лазо | 07.05.2020 15-00 | А.Ю. Тимошенко С.С. Коротеев |
| 30 | Организация и проведение Торжественного собрания в концертном зале МАУ ГЦНК «Приморье» | 08.05.2020 | А.Ю. Тимошенко С.С. Коротеев |
| 31 | Организация работы локальных площадок на городской площади во время проведения праздника | 09.05.2020 | А.Ю. Тимошенко Е.Г. Бондаренко А.В. Апанасенко |
| 32 | Организация деятельности ярмарок, имеющих временный характер на территории городского парка культуры и отдыха им. Борисова | 09.05.2020 | Г.К. Бегунков |
| 33 | Организация монтажа и демонтажа светового оборудования и художественного оформления | 09.05.2020 10.05.2020 | Г.А. Коваль А.Ю. Тимошенко |
| 34 | Организация и проведение торжественного митинга Памяти в Сквере победы | 09.05.2020 10-00 | А.Ю. Тимошенко С.С. Коротеев Т.А. Троценко |
| 35 | Организация и проведение праздничного шествия «Бессмертный полк», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 09.05.2020 10-10 | Л.В. Белякова Е.Г. Бондаренко А.Ю. Тимошенко С.И. Антоненко |
| 36 | Организация и проведение военного парада с участием военнослужащих, работников ФСИН, кадетов и т.д. | 09.05.2020 11-00 | Л.В. Белякова Е.Г. Бондаренко А.Ю. Тимошенко Руководители учреждений и организаций |
| 37 | Организация и проведение театрализованной инсталляции «Дорогами войны» | 09.05.2020 12-00 | Л.В. Белякова Е.Г. Бондаренко А.Ю. Тимошенко Руководители учреждений и организаций |
| 38 | Организация чествования ветеранов | 08.05.2020 13-00 | Т.А. Троценко |
| 39 | Организация и проведение торжественной части и праздничной программы «Ты помни, никогда не забывай!» | 09.05.2020 13-00 | А.Ю. Тимошенко Руководители учреждений и организаций |
| 40 | Организация и проведение вечерней праздничной программы «Благодарность потомков» | 09.05.2020 18-00 | А.Ю. Тимошенко |

Приложение № 3

к распоряжению Администрации

городского округа Спасск-Дальний

##### от  01.04.2020   №  154-ра

СМЕТА

расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.

| №№ | Наименование расходов | Код | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение стоимости материальных запасов - приобретение ткани и фурнитуры для пошива сценических костюмов немецкая форма – 3 шт., узники – 5 шт., санитары – 5 шт.) | 346 | 17000,00 |
| 2 | Увеличение стоимости основных средств - приобретение сценических костюмов (гимнастерки, галифе) | 310 | 45000,00 |
|  | Увеличение стоимости основных средств - приобретение военного обмундирования (погоны, ремни, портупеи, фуражки, кобура, планшетки, значки) | 310 | 8000,00 |
| 3 | Увеличение стоимости основных средств – приобретение Советского деревянного оружия | 310 | 21000,00 |
|  | Увеличение стоимости основных средств Приобретение военных сапог (20 пар) | 310 | 27000,00 |
| 4 | Увеличение стоимости материальных запасов - приобретение баннеров (8 шт.) для театрализации. | 346 | 24000,00 |
| 5 | Увеличение стоимости основных средств – приобретение реквизита (железная конструкция – 3 шт.) для театрализации. | 310 | 32000,00 |
| 6 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение реквизита (бинты, ткань, костыли) для театрализации. | 346 | 6000,00 |
| 7 | Оплата гражданско-правового договора – пошив сценических костюмов (13 шт.) | 310 | 43918,50 |
| 8 | Услуги по техническому обеспечению мероприятия (предоставление во временное пользование видео/силового оборудования) | 224 | 170000,00 |
| 9 | Приобретение живых цветов для проведения торжественного собрания | 349 | 10000,00 |
| 10 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение реквизита для проведения торжественного собрания | 346 | 10000,00 |
| 11 | Оплата гражданско-правового договора предоставление звукового и светового оборудования для проведения праздничных мероприятий (30000) | 224 | 43918,50 |
| 12 | Увеличение стоимости материальных запасов - приобретение расходного материала для организации и проведения «Боди-арт» | 346 | 3000,00 |
| 13 | Организация и проведение праздничного фейерверка | 226 | 99700,00 |
| 14 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение расходного материала для оформления автобуса | 346 | 35000,00 |
| 17 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение пленки для ламинирования | 346 | 1050,00 |
| 18 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение растяжки «Бессмертный полк» | 346 | 9000,00 |
| 19 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение расходного материала для ремонта выставочных стоек «Бессмертного полка» | 346 | 4100,00 |
| 20 | Увеличение стоимости материальных запасов - на приобретение расходных материалов для изготовления костюмов для организации тематической площадки «Журавли моей памяти | 346 | 3000,00 |
| 21 | Увеличение стоимости материальных запасов - приобретение тематического баннера | 346 | 4500,00 |
| 22 | Увеличение стоимости материальных запасов - приобретение расходных материалов для оформления локальной площадки | 346 | 2000,00 |
| 23 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение расходного материала для изготовления реквизита для театрализации | 346 | 2000,00 |
| 24 | Увеличение стоимости основных средств - приобретение баннера | 310 | 6400,00 |
| 25 | Увеличение стоимости материальных запасов - приобретение ГСМ для заправки автобуса на перевозку артистов | 346 | 10000,00 |
| 26 | Увеличение стоимости материальных запасов - приобретение батареек для озвучивания мероприятия | 346 | 3000,00 |
| ИТОГО: | 640587,00 |