# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 апреля 2021г..             г. Спасск-Дальний, Приморского края                   № 208-ра

Об организации проведения городских праздничных

мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с организацией городских праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-  1945 г.г.

1. Организовать и провести комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., согласно утвержденного плана.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению городских праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., и утвердить его состав (приложение № 1).

3. Утвердить план подготовки и проведения городских праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-      1945 г.г. (приложение № 2).

4. Финансовому управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Кучерявый) профинансировать расходы на проведение городского праздника согласно смете расходов (приложение № 3) в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Спасск-Дальний на эти цели.

5. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (Кривец) произвести расходование выделенных средств, согласно утвержденной смете расходов.

6. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании и разместить  на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний                    Журавского П.О.

Глава городского округа Спасск-Дальний                                               А.К. Бессонов

Приложение № 1 к распоряжению Администрации городского округа Спасск- Дальний от 16 апреля 2021г. № 208-ра

##### С О С Т А В

организационного комитета  по подготовке и проведению

городских праздничных мероприятий, посвященных Дню

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

| Бессонов А.К. |  | - глава городского округа Спасск-Дальний, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Журавский П.О. |  | - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя оргкомитета; |
| Троценко Т.А. |  | - начальник организационного отдела административного управления Администрации городского округа Спасск-Дальний, секретарь оргкомитета; |
| Антоненко С.И. |  | - председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района; |
| Апанасенко А.В. |  | - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Бондаренко Е.Г. |  | - начальник управления образования Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Бегунков Г.К. |  | - начальник управления экономики и муниципального заказа Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Баевский А.А. |  | - директор муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»; |
| Коваль Г.А. |  | - директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний»; |
| Патрушев К.О. |  | - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Тимошенко А.Ю. |  | - начальник отдела культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Фисенко М.А. (по согласованию) |  | - начальник МО МВД России «Спасский»; |
| Колесник Н.В. (по согласованию) |  | - главный государственный инспектор БДД по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району; |
| Шумский В.Ф. (по согласованию) |  | - заместитель управляющего АО «Спасскцемент» по связям с общественностью. |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

городского округа Спасск-Дальний

##### от  16 апреля 2021г.  № 208-ра

##### План

подготовки и проведения городских праздничных

мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.г.

| №№ пп | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности и учреждений культуры по вопросу организации и проведения городских праздничных мероприятий | весь подготовительный период | П.О. Журавский А.Ю. Тимошенко |
| 2 | Подготовка программы проведения городских праздничных мероприятий | до 22.04.2021 | П.О. Журавский А.Ю. Тимошенко |
| 3 | Подготовка и размещение программы проведения городских праздничных мероприятий в СМИ и на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний | до 22.04.2021 | А.Ю. Тимошенко Т.А. Троценко Н.Е. Товмасян |
| 4 | Проведение благоустройства прилегающих территорий монумента «Спассчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны» и памятника «Цементникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» | до 29.04.2021 | К.О. Патрушев |
| 5 | Подготовка письма об охране общественного порядка во время проведения городских праздничных мероприятий | до 25.04.2021 | Т.А. Троценко |
| 6 | Подготовка проекта распоряжения об ограничении дорожного движения во время проведения городских праздничных мероприятий | до 25.04.2019 | В.А. Голубцов |
| 7 | Подготовка схемы ограничения дорожного движения в день проведения репетиций и праздничных мероприятий | с 04.05.2021 по 09.05.2021 | В.А. Голубцов |
| 8 | Подготовка сценариев проведения городских митингов, праздничных и торжественных концертов, мини-концертов, детских игровых программ | весь подготовительный период | А.Ю. Тимошенко |
| 9 | Организация деятельности ярмарки, имеющей временный характер, на территории городского парка культуры и отдыха им. Борисова | 09.05.2021 | Г.К. Бегунков |
| 10 | Организация и установка: - сцены на городской площади; -ограждения и художественного оформления; - скамеек на городской площади и в сквере Победы | 06.05.2021 08.05.2021 09.05.2021 | Г.А. Коваль В.В. Бибик С.С. Коротеев |
| 11 | Обеспечение освещения городской площади и улиц устройствами световой иллюминации | до 01.05.2021 | К.О. Патрушев И.В. Павленко |
| 12 | Подготовка пропусков на транспортные средства | до 20.04.2021 | Т.А. Троценко В.В. Бибик |
| 13 | Обеспечение музыкального озвучивания комплекса праздничных культурно-массовых мероприятий | по отдельному плану | А.Ю. Тимошенко |
| 14 | Организация уборки территории у памятника «Цементникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», у монумента «Спассчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны», городской площади и парка культуры и отдыха им. Борисова до и после праздничных мероприятий | 01.05.-10.05. 2021 | К.О. Патрушев А.А. Баевский С.С. Коротеев |
| 15 | Выделение автотранспорта для перевозки коллективов художественной самодеятельности, перевозки инвентаря, ограждений, звукоусиливающей аппаратуры | по отдельному плану | Г.А. Коваль А.А. Баевский |
| 16 | Организация и проведение генеральных репетиций | по отдельному плану | А.Ю. Тимошенко | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Организация работы локальных площадок на городской площади во время проведения праздника (по отдельному графику) | 09.05.2021 | А.Ю. Тимошенко Е.Г. Бондаренко А.В. Апанасенко |
| 18 | Размещение тематических баннеров, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, на зданиях Дома детского творчества, Городского центра народной культуры «Приморье» и Краеведческого музея им. Н.И. Береговой | до 20.04.2021 | А.Ю. Тимошенко А.А. Баевский С.С. Коротеев |
| 19 | Организация возложения венков и цветов к монументу «Спассчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны» и памятнику «Цементникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» | 07.05.2021 | П.О. Журавский Е.Г. Бондаренко А.Ю. Тимошенко Т.А. Троценко |
| 20 | Организация и проведение мото-, авто- туров по улицам города, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 05.05.2021 | П.О. Журавский А.Ю. Тимошенко |
| 21 | Проведение праздничных мини-концертов в микрорайонах городского округа Спасск-Дальний, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | по отдельному плану | А.Ю. Тимошенко Е.Г. Бондаренко |
| 22 | Проведение акции «Георгиевская ленточка», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., во время проведения мини-концертов, экскурсий в микрорайонах городского округа Спасск-Дальний | по отдельному плану | П.О. Журавский Т.А. Троценко Н.Е. Ревина |
| 23 | Организация и проведение праздничного шествия «Бессмертный полк», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 09.05.2021 | П.О. Журавский Е.Г. Бондаренко А.Ю. Тимошенко |
| 24 | Организация и проведение военного парада с участием военнослужащих, работников ФСИН, кадетов и т.д. | 09.05.2019 | П.О. Журавский Е.Г. Бондаренко А.Ю. Тимошенко Т.А. Троценко Руководители учреждений и организаций |
| 25 | Организация чествования ветеранов | 09.05.2021 | Т.А. Троценко |
| 26 | Проведение смотра-конкурса строя и песни «Виват, Победа!» на городской площади | 07.05.2021 12.00 | Е.Г. Бондаренко |
| 27 | Организация и проведение спортивных мероприятий городского округа Спасск-Дальний, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | по отдельному плану | А.В. Апанасенко |
| 28 | Организация монтажа и демонтажа светового оборудования | 09.05.2021 | А.Ю. Тимошенко |
| 29 | Организация монтажа и демонтажа художественного оформления на городской площади | 09.05.2021 10.05.2021 | Г.А. Коваль |
| 30 | Приглашение официальных лиц на торжественную часть | до 01.05.2021 | Т.А. Троценко |
| 31 | Подготовка поздравительной речи главы городского округа Спасск-Дальний | до 01.05.2021 | Т.А. Троценко |
| 32 | Приглашение ветеранов на торжественное собрание в концертный зал МАУ ГЦНК «Приморье» | до 01.05.2021 | Т.А. Троценко |
| 33 | Организация и проведение патриотического фестиваля-смотра «Внуки Победы» | 26,27.04.2021 | А.Ю. Тимошенко Е.Г. Бондаренко |
| 34 | Организация локальной площадки «Полевая кухня» на городской площади и в парке культуры и отдыха им. А. Борисова | 09.05.2021 | П.О. Журавский Т.А. Троценко |

Приложение № 2 к распоряжению Администрации городского округа Спасск-Дальний от 16 апреля 2021г. № 2 Приложение № 3 к распоряжению Администрации городского округа Спасск-Дальний

от 16 апреля 2021г. № 208-ра

СМЕТА

расходов на проведение городских праздничных мероприятий,

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

| №№ | Наименование расходов | Код | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение грамот для проведения городского фестиваля «Внуки Победы» | 349 | 1000,00 |
| 2 | Увеличение стоимости материальных запасов - приобретение живых цветов для проведения торжественного собрания | 349 | 15000,00 |
| 3 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение расходного материала для художественного оформления торжественного собрания (воздушные шары, гелевые шары, карточки с городами воинской славы) | 346 | 10000,00 |
| 4 | Оплата гражданско-правового договора предоставления звукового и светового оборудования для проведения праздничных мероприятий (35 000,00) | 224 | 51238,25 |
| 5 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение расходного материала для проведения мероприятий (хомуты, оградительная лента, ткань, проволока) | 346 | 11120,00 |
| 6 | Увеличение стоимости материальных запасов - приобретение батареек для озвучивания мероприятия | 346 | 3000,00 |
| 7 | Увеличение стоимости материальных запасов приобретение ГСМ для заправки автобуса на перевозку артистов | 343 | 15000,00 |
| 8 | Организация и проведение праздничного фейерверка | 226 | 115000,00 |
| 9 | Увеличение стоимости материальных запасов на приобретение расходных материалов для оформления и работы площадок | 346 | 3000,00 |
| 10 | Увеличение стоимости материальных запасов -приобретение тематических баннеров | 346 | 7000,00 |
| 11 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение фотобумаги матовой односторонней А4 | 346 | 790,00 |
| 12 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение пленки для ламинирования А4 | 346 | 1350,00 |
| 13 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение краски для заправки картриджей | 346 | 1800,00 |
| 14 | Приобретение значков с символикой Победы (призы для участников познавательно-игровой программы) | 349 | 4500,00 |
| 15 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение баннерной печати формата А3 | 346 | 1800,00 |
| 16 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение баннера для локальной площадки «Оружие Победы» | 346 | 3500,00 |
| 17 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение охранно-информационного стенда | 346 | 2000,00 |
| 18 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение расходного материала для организации локальной площадки «Арт визаж» | 346 | 13209,00 |
| 19 | Оплата гражданско-правового договора на оказание услуг участникам концертной программы (военный оркестр 18000,00) в рамках празднования 76-ой годовщины Победы 09 мая 2021 года на городской площади | 226 | 26351,10 |
| ИТОГО: | 286658,35 |