# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2021г.          г. Спасск-Дальний, Приморского края                № 470-па

О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Спасск-Дальний от 30 марта 2021 года

№ 136-па «О ликвидации муниципального унитарного

предприятия городского округа Спасск-Дальний

«Муниципальное ремонтно-эксплуатационное

управление № 2 микрорайона им. С. Лазо»

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», Федеральным законом от           6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Спасск-Дальний, руководствуясь решением Думы городского округа Спасск-Дальний  от    16 декабря 2013 года № 122 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании,  реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий в городском округе Спасск-Дальний», Администрация городского округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 30 марта 2021 года № 136-па «О ликвидации муниципального унитарного предприятия городского округа Спасск-Дальний «Муниципальное ремонтно-эксплуатационное управление № 2 микрорайона им. С. Лазо» следующие изменения:

1.1. приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте правовой информации городского округа Спасск-Дальний.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний Л.В. Врадий.

Глава городского округа Спасск-Дальний                                               А.К. Бессонов

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Спасск-Дальний

от  23.09.2021  № 470-па

План

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия

городского округа Спасск-Дальний «Муниципальное ремонтно-эксплуатационное управление № 2 микрорайона им. С. Лазо»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление письменного уведомления в МИФНС России № 15 по Приморскому краю для внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, опубликование сведений о принятии данного решения в СМИ и на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний | В течение трех дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации (до 02.04.2021) | Председатель ликвидационной комиссии |
| 2. | Направление в СМИ публикации о ликвидации МУП «МРЭУ-2» и о порядке и сроках заявления требований кредиторов | В течение семи дней со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации (до 01.06.2021) | Председатель ликвидационной комиссии |
| 3. | Принятие мер по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации МУП «МРЭУ-2» | Не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации (до 09.08.2021) | Председатель ликвидационной комиссии |
| 4. | Проведение инвентаризации имущества ликвидируемого предприятия | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации предприятия (до 12.05.2021) | Председатель ликвидационной комиссии |
| 5. | Составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса с приложением перечня о составе имущества ликвидируемого предприятия, перечня требований, предъявленных кредиторами, результат их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. | 31.08.2021 | Председатель ликвидационной комиссии |
| 6. | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого МУП «МРЭУ-2» в порядке очередности, установленной действующим законодательством РФ | 31.03.2022 | Председатель ликвидационной комиссии |
| 7. | Составление и утверждение ликвидационного баланса | 30.04.2022 | Председатель ликвидационной комиссии |
| 8. | Передача недвижимого и движимого имущества в казну городского округа Спасск-Дальний | 31.05.2022 | Председатель ликвидационной комиссии |
| 9. | Закрытие банковских счетов учреждения | 31.05.2022 | Председатель ликвидационной комиссии |
| 10. | Направление в МИФНС России № 3 по Приморскому краю уведомления и необходимых документов о завершении процесса ликвидации | 31.05.2022 | Председатель ликвидационной комиссии |
| 11. | Получение сведений об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ | 30.06.2022 | Председатель ликвидационной комиссии |
| 12. | Завершение мероприятий о ликвидации МУП «МРЭУ-2», уничтожение печати, сдача документов в архив | 30.06.2022 | Председатель ликвидационной комиссии |