

# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 ноября 2021 г. г. Спасск - Дальний, Приморского края № 517-па

**О внесении изменений в муниципальную программу «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская,**

**в г. Спасск - Дальний Приморского края на 2017-2019 годы,**

**содержание коллектора К-5», утвержденную постановлением**

**Администрации городского округа Спасск - Дальний**

**от 17 января 2017 г. № 7-па**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Спасск - Дальний от 15 апреля 2014 года № 291-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности муниципальных программ городского округа Спасск - Дальний», Уставом городского округа Спасск – Дальний, Администрация городского округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская, в г. Спасск - Дальний Приморского края на

2017-2019 годы, содержание коллектора К-5», утвержденную постановлением Администрации городского округа Спасск - Дальний от 17 января 2017 г № 7-па (в редакции от 20 февраля 2021 года № 74-па), следующие изменения:

1.1. в наименовании и пункте 1 постановления, в наименовании муниципальной программы и далее по тексту слова «на 2017 -2022 годы» заменить словами «на 2017 – 2024 годы»;

1.2. в паспорте программы:

б) вторую графу восьмой позиции изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | 1. Средства, направленные на реализацию программы:  всего – 6318,537 тыс. руб.  в том числе по годам:  2017г. – 2547,457 тыс.руб.,  2018г. – 1610,275 тыс.руб.,  2019г. – 2160,805 тыс.руб.,  2020г. – 0 тыс.руб.,  2021г. – 0 тыс.руб.  2022г. – 0 тыс.руб.  2023г. - 0 тыс.руб.  2024г.- 0 тыс.руб.  2. в том числе средства бюджета городского округа Спасск – Дальний:  всего – 2886,661 тыс.руб.  в том числе по годам:  2017г. - 2547,457 тыс.руб.,  2018г. - 322,055 тыс.руб.,  2019г. – 17,149 тыс.руб.,  2020г. - 0 тыс.руб.,  2021г. – 0 тыс. руб.  2022г. – 0 тыс.руб.  2023г. – 0 тыс.руб.  2024г. – 0 тыс.руб.  3. в том числе средства краевого бюджета:  всего – 3431,876 тыс. руб.  в том числе по годам:  2017г. - 0 тыс.руб.,  2018г. – 1288,22 тыс.руб.,  2019г. – 2143,656 тыс.руб.,  2020г. - 0 тыс.руб.,  2021г. – 0 тыс. руб.  2022г. – 0 тыс. руб.  2023г. – 0 тыс.руб.  2024г. – 0 тыс.руб. |

1.3. в разделе 3 муниципальной программы перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции:

**Перечень мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. руб. | | | | | | | | | | Итого |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | | |  |
| 1 | Разработка проектной документации с выполнением инженерно-геологических изысканий по объекту «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от  ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская, содержание коллектора К-5». | 2070,425 |  |  |  |  |  |  |  | | | 2070,425 |
| 2 | Выполнение работ по содержанию коллектора  К-5 | 477,032 |  |  |  |  |  |  |  | | | 477,032 |
| 3 | Изыскательские работы. Экспертиза результатов инженерных изысканий. |  | 322,055 |  |  |  |  |  |  | | | 322,055 |
| 4 | Изыскательские работы для проектирования завершения строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул. Комсомольская до ул.Кустовиновская |  | 1288,22 |  |  |  |  |  |  | | | 1288,22 |
| 5 | Проектные работы. Экспертиза проектной документации. |  |  | 17,149 |  |  |  |  |  | | | 17,149 |
| 6 | Субсидия из краевого бюджета бюджету городского округа Спасск – Дальний на софинансирование мероприятий по разработке проектно – сметной документации по объектам  «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская в г. Спасск – Дальний». Экспертиза проектной документации. |  |  | 2143,656 |  |  |  |  |  | | | 2143,656 |
| 7 | Выполнение работ по завершению строительства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | 0 |
|  | Итого | 2547,457 | 1610,275 | 2160,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

1.4. раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы реализуется за счет средств:

1. Средства, направленные на реализацию программы:

всего – 6318,537 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2017г. – 2547,457 тыс.руб.,

2018г. – 1610,275 тыс.руб.,

2019г. – 2160,805 тыс.руб.,

2020г. – 0 тыс.руб.,

2021г. – 0 тыс.руб.

2022г. – 0 тыс.руб.

2023 г .- 0 тыс.руб.

2024г. - 0 тыс.руб.

.

2. В том числе средства бюджета городского округа Спасск – Дальний:

всего – 2886,661 тыс.руб. в том числе по годам:

2017г. - 2547,457 тыс.руб.,

2018г. - 322,055 тыс.руб.,

2019г. – 17,149 тыс.руб.,

2020г. - 0 тыс.руб.,

2021г. – 0 тыс. руб.

2022г. – 0 тыс.руб.

2023г. – 0 тыс.руб

2024г. – 0 тыс.руб

3. В том числе средства краевого бюджета:

всего – 3431,876 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2017г. - 0 тыс.руб.,

2018г. – 1288,22 тыс.руб.,

2019г. – 2143,656 тыс.руб.,

2020г. - 0 тыс.руб.,

2021г. – 0 тыс. руб.

2022г. – 0 тыс. руб.

2023г. – 0 тыс.руб

2024г. – 0 тыс.руб.»;

1.5. приложение к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Административному управлению Администрации городского округа Спасск - Дальний (Моняк) настоящее постановление опубликовать в официальной печати и разместить на официальном сайте правовой информации городского округа Спасск - Дальний.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Спасск – Дальний Патрушева К.О.

Глава городского округа Спасск-Дальний А.К. Бессонов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | | Приложение к муниципальной программе «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская, в г. Спасск - Дальний Приморского края на 2017-2024 годы, содержание коллектора К-5» (в редакции постановления Администрации городского округа Спасск - Дальний от 01.11.2021 № 517-па) | | | | | | | | | | | |
| **Объемы финансирования на «Завершение строительства**  **коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и**  **строительством дамбы от ул. Комсомольская до**  **ул. Кустовиновская в г. Спасск - Дальний Приморского**  **края на 2017-2024 годы, содержание коллектора К-5»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование мероприятия** |  | | | | ***Сумма, тыс. руб.*** | | | |  |  | |  |  | | | | **Итого** |
|  |  | | | | 2017 г. | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | | 2024г. |  |
| 1. Разработка проектной документации с выполнением инженерных изысканий по объекту «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская, содержание коллектора К-5». | 1.1. в т. Ч. средства бюджета городского округа Спасск – Дальний. | | | | *2070,425* |  | |  | |  | |  |  |  | |  | 2070,425 |
|  | 1.2. средства краевого бюджета | | | | *0* |  | |  | |  | |  |  |  | |  | 0 |
| 2.Выполнение работ по содержанию коллектора К-5 | 2.1. в том числе средства бюджета городского округа Спасск – Дальний. | | | | *477,032* |  | |  | |  | |  |  |  | |  | 477,032 |
|  | *2.2. в том числе средства краевого бюджета* | | | | | 0 | |  | |  | |  |  |  | |  | 0 |
| 3.Изыскательские работы. Экспертиза результатов инженерных изысканий. | *3.1. в том числе средства бюджета городского округа Спасск – Дальний.* | | | | | 322,055 | |  | |  | |  |  |  | |  | 322,055 |
|  | 3.2. в том числе средства краевого бюджета | | | | *0* |  | |  | |  | |  |  |  | |  | 0 |
| 4. Изыскательские работы для проектирования завершения строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская. | *4.1. в том числе средства бюджета городского округа Спасск – Дальний.* | | | | | 0 | |  | |  | |  |  |  | |  | 0 |
|  | *4.2. в том числе средства краевого бюджета* | | | | | 1288,22 | |  | |  | |  |  |  | |  | 1288,22 |
| 5.Проектные работы. Экспертиза проектной документации. | *5.1. в том числе средства бюджета городского округа Спасск – Дальний.* | | | | | | | | 17,149 |  | |  |  |  | |  | 17,149 |
|  | *5.2. в том числе средства краевого бюджета* | | | | | |  | | 0 |  | |  |  |  | |  | 0 |
| 6. Субсидия из краевого бюджета бюджету городского округа Спасск – Дальний на софинансирование мероприятий по разработке проектно – сметной документации по объектам  «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская в г. Спасск – Дальний». Экспертиза проектной документации. | *6.1. в том числе средства бюджета городского округа Спасск – Дальний.* | | | | | | | | 0 |  | |  |  |  | |  | 0 |
|  | *6.2. в том числе средства краевого бюджета* | | | | | |  | | 2160,805 |  | |  |  | |  |  | 2160,805 |
| 7. Выполнение работ по завершению строительства | *7.1. в том числе средства бюджета городского округа Спасск – Дальний.* | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | *7.2. в том числе средства краевого бюджета* | | | | | |  | | |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  |  | 2547,457 | | 1610,275 | | | 2160,805 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| в том числе средства бюджета городского округа  Спасск – Дальний | |  |  |  | 2547,457 | | 322,055 | | | 17,149 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| в том числе средства краевого бюджета |  |  |  |  | 0 | | 1288,22 | | | 2143,656 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| в том числе средства краевого бюджета |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | 0 | 0 | 0 |