

**ДУМА**

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

« 27 » апреля 2022 г. г. Спасск-Дальний № 41

Отчет о реализации Комплексной программы социально- экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2023 годы за 2021 год

Заслушав отчет о реализации Комплексной программы социально- экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2023 годы за 2021 год, руководствуясь Уставом городского округа Спасск-Дальний, Дума городского округа Спасск-Дальний

РЕШИЛА:

1. Отчет о реализации Комплексной программы социально- экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2023 годы за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы

городского округа Спасск-Дальний Т. П. Труднева

Приложение

к решению Думы

городского округа

Спасск-Дальний

от « 27 » апреля 2022 г. № 41

**Отчет о реализации**

**Комплексной программы социально- экономического развития городского округа Спасск-Дальний**

**на 2012-2023 годы за 2021 год**

Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2023 годы (далее - Программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Приморского края на период до 2030года, Генеральным планом городского округа Спасск-Дальний, и утверждена решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 28 ноября   
2012 года № 101 (с изменениями, внесенными Решениями Думы от 28 августа   
2014 года № 78 , от 29 сентября 2016 года № 54- НПА, от 06 марта 2017 года  
№11-НПА, от 25 декабря 2020 года № 68-НПА).

Главной целью Программы является обеспечение динамичного устойчивого развития городского округа Спасск – Дальний в перспективе до 2023 года посредством решения хозяйственно-оперативных и стратегических задач развития социально-экономических систем городского округа, нацеленных на развитие экономической и социальной систем, привлечение инвестиций и реализацию эффективных инвестиционных проектов, что в совокупности должно содействовать повышению благосостояния населения к 2023 году.

Программа мероприятий социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на период с 2012года по 2023год представляет собой совокупность инвестиционных проектов развития ключевых хозяйствующих субъектов городского округа и мероприятий муниципальных целевых программ.

Для достижения главной цели в среднесрочной программе были определены наиболее значимые задачи, сформулированные с учетом выявленных проблем и стратегических приоритетов:

**Блок № 1 - Задачи, выполнение которых обеспечит переход к этапу трансформации,** включает в себя инвестиционные проекты в рамках направления *«Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа (Развитие конкурентной среды и предпринимательской инфраструктуры)».*

**Блок № 2 - Задачи обеспечения социальной стабильности населения,** включает в себя инвестиционные проекты в рамках направления *«Улучшение качества жизни населения городского округа (развитие социальной инфраструктуры*)».

Б**лок № 3 - Задачи управления хозяйством городского округа,** включает в себя инвестиционные проекты в рамках направления *"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства".*

Деятельность Администрации городского округа Спасск-Дальний в 2021 году была сосредоточена на реализации Программы социально-экономического развития городского округа, плана мероприятий, направленных на мобилизацию доходов консолидированного бюджета Приморского края.

За2021 год по сравнению с 2020 годом наблюдается рост показателей по основным направлениям деятельности:

- на 1,9 % увеличены объемы отгруженной продукции;

- на 44,5 % увеличен оборот розничной торговли;

- на 5,4 % увеличены объёмы платных услуг населению;

- на 7,6 % возрос уровень средней заработной платы;

- на 0,1 % увеличен объем инвестиций в основной капитал.

В 2021 году уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с 2020 годом уменьшился на 0,7 п.п. и составляет 1,2 %.

На территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году действовало  
1754единицысубъектов малого предпринимательства, из них малых предприятий   
254 единицы, индивидуальных предпринимателей 770человека, самозанятых- 730. Ростобщего количества субъектов малого предпринимательства составил24,3 %.

В течение 2021 года работа Администрации городского округа Спасск-Дальний была направлена на реализацию поставленных задач и велась согласно плану работы Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2021 год в рамках полномочий по решению вопросов местного значения в различных сферах.

**Общие итоги реализации Программы в 2021 году**

Фактически на реализацию Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2023 годы в 2021 году направлено –714,6 млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 79,5 млн. рублей;

- средства краевого бюджета – 216,3 млн. рублей;

- средства бюджета городского округа – 85,9 млн. рублей;

- собственные средства предприятий – 332,9 млн. рублей.

**Реализация инвестиционных проектов**

Большое внимание в отчётном периоде Администрация городского округа уделяла развитию инвестиционного климата. С целью развития малого и среднего предпринимательства и привлечение инвестиций в экономику в городского округа Спасск-Дальний в администрации города разработана дорожная карта Реализация «Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021 год» (далее - Стандарт). Дорожная карта включает 17 мероприятий и три дополнительных показателя. По итогу 2021 года показатели и мероприятия выполнены.

В 2021г. разработан и реализовывался План мероприятий «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета» за 2021 год. Показатель «Инвестиции в основной капитал» выполнен на 99,5%.

В 2021 году на территории городского округа Спасск-Дальний реализовывались инвестиционные проекты:

**По блоку № 1 «Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа Спасск-Дальний»**

**Инвестиционный проект «Создание комплекса перерабатывающих производств в г.Спасске-Дальнем»**

Направления: лесопереработка, камнепереработка.

Реализует проект ООО «СЛПК Групп», резидент свободного порта Владивосток.

С начала реализации проекта освоено 823,4 млн. руб., в том числе в 2021 году 150,2 млн. руб.

Создано 211 рабочих мест.

Выполнено:

- организована сушильная площадка из 10 сушильных камер;

- запущен цех № 7 (USTUNKARLI, Турция), заточной цех;

- построена современная котельная (Ковровские котлы);

- получен сертификат FSC, лицензия на термообработку;

- запущены РБУ и производство щебня;

- построен участок окорки.

В 2021г. предприятие запустило первое в Приморском крае производство топливных пеллетных гранул и заключило первые договоры на экспорт. За 2021 год было отправлено первые 2000 тонн пеллет. Продолжается сотрудничество с различными странами, в т.ч. Белоруссией (приобретена машина рубильная АМКОДОР 2904) и Словакией (приобретены и смонтированы две дисковаые лесопильные линии StrojCad D9 Duplex).

**Инвестиционный проект «Создание лесоперерабатывающего и логистического комплекса на территории Приморского края»**

Цель реализации инвестиционного проекта – создание лесоперерабатывающего и логистического комплекса.

Реализует проект ООО «ФорестГранд», резидент свободного порта Владивосток.

С начала реализации проекта:

- освоено 751,3 млн. руб., в том числе в 2021 году – 138,3 млн. руб.;

- создано 181 рабочее место.

В эксплуатацию введены:

- участок сушки древесины: 24 сушильные камеры каждая - на 120 куб.м. древесины;

- распиловочный участок: представлен 11 лесопильными линиями 10 из которых - мощностью 200 куб.м. в смену, одна - 50 куб.м.

Произведена реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, модернизирован логистический участок, где появились складские помещения для хранения готовой продукции отремонтирован железнодорожный участок, приобретено 30 крытых железнодорожных вагонов объемом 175 куб.м.

Построены офисные помещения, строится столовая.

Выпускаемая продукция — пиломатериалы: обрезные и необрезные, брус, доски, брусок и т.д., естественной или заданной влажности — по индивидуальному запросу каждого заказчика.

На следующих этапах планируется запустить: линию по производству шпона из твердых пород древесины, линию по производству шпона из мягких пород древесины. Запуск цеха лущения ожидается в 2022 году. Утилизировать отходы деревообработки предполагается через производство топливных гранул.

**Планируется к реализации** на территории городского округа Спасск-Дальний и**нвестиционный проект «Организация предприятия комплексной переработки сои»**

Реализация проекта 2019-2022 годы.

Реализует проект ООО «Многофункциональное агентство «Успех», резидент свободного порта Владивосток.

Планируемый объём инвестиций 166,5 млн. руб.

По данному инвестиционному проекту планируется создать 61 рабочее место.

Разработан бизнес-план, осуществляется поиск инвестора.

Оформлены и объединены два земельных участка.

На территории городского округа Спасск-Дальний планируется реализовать инвестиционный проект «Создание комплекса по производству кормов для рыб».

Реализует проект ООО «Море Рыбы Камчатка».

Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:1136,5 млн. руб., за счет собственных средств предприятия. Планируется создать 49 рабочих мест. Сроки реализации инвестиционного проекта:2020 – 2022 г.г.

ООО «Море Рыбы Камчатка» для реализации проекта разработан бизнес-план, арендован земельный участок.

Положительным фактором, влияющим на развитие инвестиционного климата в городе, является то, что городской округ Спасск – Дальний является территорией Свободного порта Владивосток, это влечет ряд налоговых льгот и преференций для инвесторов, резидентов данной территории.

Решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 7.06.2016 года   
№ 24-НПА принята льгота резидентам свободного порта Владивосток по уплате земельного налога в размере 100% в течение первых пяти лет и 60% в течение последующих пяти лет.

В настоящее время резидентами свободного порта Владивосток, осуществляющими реализацию инвестиционных проектов на территории города, являются: ООО «Приморский тарный комбинат», ООО «ДНС Лес», ООО «Спасский Лесоперерабатывающий Комплекс Групп», ООО «Трилитон»  
ООО «ФорестГранд», ООО «Многофункциональное агентство «Успех», ООО «Дальпищепром».

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 года №1398-ргородской округ Спасск-Дальний включен в список монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации второй категории, как моногород, в котором имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

Для повышения инвестиционной привлекательности территории городского округа Спасск-Дальний администрацией городского округа разработан инвестиционный паспорт города, который размещен на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции».

**По блоку №2 «Улучшение качества жизни населения городского округа (развитие социальной инфраструктуры)»**

**Инвестиционный проект «Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия памятника-монумента «Штурмовые ночи Спасска».**

Разработанная в 2020 году проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу. Работы по реставрации будут проведены в 2022 году.

**Инвестиционный проект «Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе муниципального бюджетного учреждения «Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка**

Разработана проектная документация ООО «Авангард – ДВ» на реализацию данного проекта. В 2021гпроизведена оплата проекта в сумме 8,9 млн. руб. В 2022 году готовится документация на концессию.

**Инвестиционный проект «Создание зон комфортного отдыха и реновации человеческого капитала в городском округе Спасск-Дальний»**

Инвестиционный проект реализовывается в рамках программы «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы».

Мероприятиями Программы предусмотрено благоустройство дворовых территорий и общественных территорий. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

В 2021 году на реализацию проекта направлено 38,0 млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 24,9 млн. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 12,6 млн. руб.;

- средства местного бюджета – 0,5млн. руб.

Важную роль в реализации проекта играет участие жителей в решении вопросов формирования комфортной городской среды.

По результатам рейтингового голосования, для проведения благоустройства были отобраны две общественные территории: привокзальной площади и парк им.С.Лазо.

В рамках проекта по благоустройству привокзальной площади выполнены работы по устройству освещения и установке МАФ (скамейки с навесом, урны) на сумму 1,1 млн. руб.

В рамках проекта по благоустройству парка им.С.Лазо проведены работы по асфальтированию части парка, установлены малые архитектурные формы (скамейки, урны), восстановлена Доска почета, установлена фотозона в центре парка, установлена Входная группа. Установлен детский игровой комплекс (веревочный городок). Проведена работа по подготовке основания и установке современного скейт-парка. Выполнены работы по освещению всей территории парка. Общая стоимость по 1 этапу благоустройства парка им. С.Лазо –24,4млн. руб.

На реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий из бюджета Приморского края выделена субсидия в размере 12,1 млн. руб., из средств местного бюджета направлено 0,4 млн. руб.

Произведено благоустройство 12 дворовых территорий.

**Инвестиционный проект «Создание Медицинского центра»**

Сроки реализации инвестиционного проекта: 2017 – 2023 годы.

Реализует инвестиционный проект ООО «Лекарь».

Общий объем привлеченных инвестиций составил 23,5 млн. руб. (средства инициатора проекта).

В 2021 году производились работы по благоустройству территории, отделочные работы здания детского отделения и основного здания под медицинский центр.

**По блоку № 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства»**

**Инвестиционный проект «Перевод теплоисточников городского округа Спасск - Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива приморских угольных разрезов»**

Цель реализации проекта: внедрение энергосберегающих технологий и перевод теплоисточников городского округа Спасск-Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива, что позволит установить современные котлы и вспомогательное оборудование; обеспечить наиболее качественное и надежное предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение и горячее водоснабжение) потребителям.

Реализует инвестиционный проект КГУП «Примтеплоэнерго» за счет собственных средств, средств бюджета Приморского края и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Выполнены работы по монтажу тепловой сети на участке котельной № 3 до УП 18 (угол поворота) – реконструкция; от УП 18 до УП 28 – новое строительство, протяженностью 3860,5 метров. Объем фактических инвестиций в отчетном году составил 49,7 млн. руб., в том числе:

- собственные средства КГУП «Примтеплоэнерго» - 3,5 млн. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 46,2 млн. руб.

**Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск – Дальний»**

Цель реализации инвестиционного проекта: обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, осуществление безаварийной работы систем жизнеобеспечения.

На реализацию инвестиционного проекта направлено 26,39 млн. руб., в том числе 18,62 млн. руб. из бюджета Приморского края, 1,35 млн. руб. средства бюджета городского округа и 6,42 млн. руб. средства КГУП «Примтеплоэнерго».

В рамках МП «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» на 2019-2024 годы выполнены следующие мероприятия:

-разработана проектная документация на реконструкцию Вишневского водохранилища;

-проведена проверка достоверности сметного расчета по проектированию строительства объекта «Водопровод по ул. Приморской».

В рамках инвестиционной программы КГУП «Примтеплоэнерго» выполнено:

- проведена модернизация распределительных сетей микрорайона им. С. Лазо

-Техническое перевооружение здания хлораторной с ликвидацией склада хлора, расположенного по адресу: водоочистная станция (ВНС-3), г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д.128.

- разработана проектная документация с целью реализации мероприятия «Строительство системы централизованного водоотведения микрорайона им. С.Лазо в городе Спасск-Дальний Приморского края».

**Инвестиционный проект «Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, реконструкция и модернизация электросетевого хозяйства городского округа Спасск – Дальний»**

Цель реализации инвестиционного проекта: обеспечение электроэнергией объектов жилищного и промышленного строительства; обеспечение населения электроэнергией надлежащего качества, соответствующей требованиям к предоставлению коммунальных услуг; повышение надежности электросетевого хозяйства городского округа; снижение себестоимости коммунального ресурса.

Инвестиционный проект реализовывался в рамках инвестиционный программы АО «Спасскэлектросеть», на реализацию которой направлено   
34,5 млн. руб. за счет собственных средств предприятия.

Выполнена реконструкция 7 подстанций с заменой силовых трансформаторов.

Установлено 6 шт. реклоузеров на воздушных линиях электропередач 10кВ.

Проведена реконструкция ПС (подстанции) 35/10кВ «ЗСМ» с заменой масляных выключателей на воздушные выключатели в количестве 12 штук.

Частично проведена замена приборов учета электрической энергии в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Приобретены спецтехника и измерительная приставка СКАТ-70П.

Выполнена реконструкция воздушной линии электропередачи 10кВфидера №9 от ПС «Спасск» протяженностью 773 м.

Выполнены мероприятия по новым технологическим присоединениям, построено новых линий электропередач протяженностью 1,25 км, установлены 2 шт. КТПН-10/0,4кВ (комплексная трансформаторная подстанция).

Применение программно-целевого метода планирования расходов на территории городского округа Спасск-Дальний позволяет решать приоритетные на данный период задачи.

В 2021 году в городском округе Спасск-Дальний действовало   
31 муниципальных программы, имеющих межотраслевой характер и направленных на получение положительного эффекта во всех сферах жизнедеятельности городского округа.

В отчетном году реализовывалось 28 муниципальных программ, реализация мероприятий по 7 муниципальным программам осуществлялась на территории городского округа в структуре государственных программ Приморского края.

**Участие в государственных программах Приморского края**

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий

(за счет бюджетов всех уровней), которые осуществлялись в 2021 году

на территории городского округа Спасск-Дальний в структуре

государственных программ Приморского края

| **Наименование программ** | **Объем финансового обеспечения, тыс. руб.** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **В т.ч. по источникам финансирования** | | |
| **федеральный бюджет** | **региональный бюджет** | **местный бюджет** |
| **ГП «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы»** | **19 887,2** | **14 658,3** | **5 072,0** | **156,9** |
| МП «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы» | 19 887,2 | 14 658,3 | 5 072,0 | 156,9 |
| Подпрограмма «Памятники истории и культуры на 2018-2024 годы» | 2 934,7 | 0 | 2 846,7 | 88,0 |
| Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы» | 233,4 | 0 | 226,4 | 7,0 |
| Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы» | 16 719,0 | 14 658,3 | 1 998,9 | 61,8 |
| **ГП «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2024 годы** | **38 027,0** | **24 898,8** | **12 625,8** | **502,4** |
| МП «Формирование современной  городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы», в том числе | 38 027,0 | 24 898,8 | 12 625,8 | 502,4 |
| **ГП «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы** | **18 768,3** | **0** | **18 618,2** | **150,1** |
| МП «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 2019- 2024 годы» | 18 768,3 | 0 | 18 618,2 | 150,1 |
| **ГП «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы** | **61 855,7** | **0** | **60 000,0** | **1 855,7** |
| МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы» | 61 855,7 | 0 | 60 000,0 | 1 855,7 |
| **ГП «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы** | **55 500,9** | **2 413,8** | **51 546,5** | **1 540,6** |
| МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025 годы» | 49 754,8 | 0 | 49 714,2 | 40,6 |
| МП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2021- 2023 годы | 5 746,1 | 2 413,8 | 1 832,3 | 1 500,0 |
| **ГП «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020- 2027 годы** | **8 238,1** | **0** | **8 172,2** | **65,9** |
| МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск- Дальний» на 2021-2023 годы, в том числе | 8 238,1 | 0 | 8 172,2 | 65,9 |
| Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на 2021-2023 годы» | 8 238,1 | 0 | 8 172,2 | 65,9 |
| **Итого по программам** | **202277,2** | **41970,9** | **156034,7** | **4271,6** |
| Проект инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (спортивная площадка «Спорт для всех») | 2961,1 | 0 | 2931,5 | 29,6 |
| Проект инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (выполнены работы по устройству уличного освещения) | 6059,1 | 0 | 5998,5 | 60,6 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 42 682,3 | 37 560,4 | 5 121,9 | 0 |
| **Всего** | **253 979,7** | **79 531,3** | **170 086,6** | **4361,8** |

**Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»

Подпрограмма «Памятники истории и культуры на 2018-2024 годы» (краевой бюджет – 2,846 млн. руб., местный бюджет – 0,088 млн. руб.).

Изготовлена проектно-сметная документация на ремонтные работы на объекте культурного наследия (Памятник «Штурмовые ночи Спасска»).

Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы» (краевой бюджет – 0,226 млн. руб., местный бюджет – 0,007 млн.руб.).

Приобретено 394 экземпляра учебной литературы, 2 компьютера в сборе.

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы» (федеральный бюджет-14,658 млн. руб., краевой бюджет – 1,998 млн. руб., местный бюджет – 0,062 млн. руб.).

Произведены капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ», модернизация АПС сигнализации МБУ ДО «ДШИ».

**Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2024 годы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы» (федеральный бюджет –   
24,898 млн. руб., краевой бюджет – 12,625 млн. руб., местный бюджет - 0,502 млн. руб.).

Выполнены работы по устройству освещения и установке малых архитектурных форм (скамейки с навесом, урны) на привокзальной площади.

Были проведены работы по асфальтированию части парка им.С.Лазо, установлены: малые архитектурные формы (скамейки, урны), Доска почета, фотозона в центре парка, входная группа, детский игровой комплекс (веревочный городок). Проведены работы по подготовке основания и установке современного скейт-парка. Выполнены работы по освещению всей территории парка.

**Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы**

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 2019- 2024 годы» (краевой бюджет – 18,618 млн. руб., местный бюджет- 0,15 млн. руб.).

Начались работы по реконструкции ГТС Вишневского водохранилища. Выполнены подготовительные работы, осуществлен демонтаж лотка, подготовлено основание для отсыпки щебнем, отсыпана дамба.

**Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы**

Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы" (краевой бюджет – 60,00 млн. руб., местный бюджет – 1,855 млн. руб.).

Отремонтировано 6,4 км дорог, общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 51,0 тыс. кв.м.

**Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019-2025 годы» (краевой бюджет – 49,714 млн. руб., местный бюджет- 0,04 млн. руб.).

Произведена покупка 33 жилых помещений, выплачена выкупная стоимость за 1 жилое помещение, переселены 53 жителя.

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2021-2023 годы (федеральный бюджет – 2,413 млн. руб., краевой бюджет – 1,832 млн. руб., местный бюджет -1,5 млн. руб.).

Приобретены жилые помещения на вторичном рынке 3 семьям общей площадью 229,8 кв.м.

**Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020- 2027 годы**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск- Дальний» на 2021-2023 годы

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2023 годы (краевой бюджет- 8,172 млн. руб., местный бюджет – 0,065 млн. руб.)

Произведена оплата по разработке проектной документации строительства лыжероллерной трассы с. Калиновка.

**Проекты инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»**

Установлена спортивная площадка «Спорт для всех» (краевой бюджет- 2,931 млн. руб., местный бюджет – 0,029 млн. руб.).

Выполнены работы по устройству освещения улиц: Приморская, Октябрьская, Шиферная, Герцена, пер. Безымянный (краевой бюджет- 5,998 млн. руб., местный бюджет – 0,06 млн. руб.)

**Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями**

Произведена оплата за 24 квартиры (федеральный бюджет –   
37,56 млн. руб., краевой бюджет- 5,121 млн. руб.).

**Реализация муниципальных программ**

Общая сумма средств, направленная на реализацию муниципальных программ, составила 673,96 млн. руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 41,97 млн. руб.,

- средства краевого бюджета – 164,96 млн. руб.,

- средства местного бюджета – 467,03 млн. руб.

По итогам 2021 года программы оценивались с учетом достижений планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Мероприятия по 9 программам профинансированы в полном объеме (100,0%), 13 программ - более чем на 90%, 3 программы- от 80-90%, 2 программы - до 80%.

Денежные средства были направлены на:

- дорожное хозяйство 83,54 млн. руб. (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов -   
62,28 млн. руб.; содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний –21,26 млн. руб.);

- переселение граждан городского округа из аварийного жилищного фонда – 50,76 млн. руб.;

- формирование современной городской среды – 38,51 млн. руб.;

- благоустройство территории городского округа – 10,68 млн. руб.;

- комплексное обслуживание, энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 6,77 млн. руб.;

- работы, связанные со строительством и реконструкцией объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 19,97 млн. руб.;

- улучшение освещенности городского округа –12,31 млн. руб.;

- обустройство пешеходных переходов – 0,7 млн. руб.;

- обеспечение жильем молодых семей – 5,74 млн. руб.;

- управление и распоряжение муниципальным имуществом, формирование земельных участков – 5,7 млн. руб.;

- информатизация и обеспечение информационной безопасности – 2,5 млн. руб.;

- развитие малого бизнеса – 0,5 млн. руб.;

- проведение мероприятий и содержание учреждений, в том числе:

- защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций – 8,59 млн. руб.;

- развитие физической культуры и спорта –85,06 млн. руб.;

- развитие культуры –77,23 млн. руб.;

- развитие образования – 263,62млн. руб.;

- прочие мероприятия – 1,78 млн. руб.

**Финансирование муниципальных программ**

**из средств бюджета городского округа Спасск-Дальний**

**в 2021 году**

тыс. руб.

|  | **Наименование** | **Утверждено в бюджете** | **Профинансировано** | **%**  **исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского округа Спасск-Дальний " на 2021-2024 годы** | **661,10** | **616,36** | **93,2** |
| **2** | **МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2021-2024 годы** | **8903,91** | **8587,76** | **96,5** |
|  | *Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы* | *8898,91* | *8582,76* | *96,5* |
|  | *Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в городском округе Спасск-Дальний"* | *0* | *0* |  |
|  | *Подпрограмма " Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний"* | *5* | *5* | *100* |
| **3** | **МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы"** | **90,23** | **76,12** | **84,4** |
| **4** | **МП "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2023 годы** | **280151.76** | **263624.07** | **94.1** |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" на 2020-2023годы* | *118016.13* | *110317.97* | *93.5* |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2020-2023 годы* | *75855.03* | *70391.01* | *92.8* |
|  | *Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях дополнительного образования" на 2020-2023 годы* | *35846.08* | *33255.72* | *92.8* |
|  | *Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний" на 2020-2023 годы* | *34228.16* | *33960.59* | *99.2* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2023 годы* | *11252.07* | *11252.07* | *100.0* |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2023 годы* | *1708.30* | *1677.17* | *98.2* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2020-2023 годы* | *1538.70* | *1062.25* | *69.0* |
|  | *Подпрограмма "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний " на 2020-2023 годы* | *1707.29* | *1707.29* | *100.0* |
| **5** | **МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2024 годы** | **500** | **500** | **100,0** |
| **6** | **МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы"** | **59209,81** | **57501,7** | **97,1** |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024 годы* | *100* | *89,42* | *89,4* |
|  | *Подпрограмма "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы"* | *7* | *7* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Памятники истории и культуры на 2018- 2024 годы"* | *297,72* | *295,76* | *99,3* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2018-2024 годы* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024годы* | *2045,17* | *2041,68* | *99,8* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024годы* | *44947,25* | *43319,58* | *96,4* |
|  | *Подпрограмма Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" на 2018-2024годы* | *11782,67* | *11748,26* | *99,7* |
|  | *Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024 г.* | *30* | *0* | *0* |
| **7** | **МП " Комплексное обслуживание, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы"** | **6809,22** | **6767,67** | **9,4** |
| **8** | **МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025"** | **1251.48** | **1040.14** | **83.1** |
| **9** | **МП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020-2024 годах"** | **6560.80** | **6316.40** | **96.3** |
| **10** | **МП "Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства" на 2019-2024 годы** | **1349.31** | **1348.09** | **99.9** |
| **11** | **МП "Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы"** | **10962,23** | **10676,04** | **97,4** |
|  | *Подпрограмма " Благоустройство городского округа Спасск-Дальний"* | *9062,23* | *9036,18* | *99,7* |
|  | *Подпрограмма "Озеленение"* | *1900* | *1639,86* | *86,3* |
| **12** | **МП"Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024г.** | **21927,07** | **21259,76** | **96,7** |
| **13** | **МП " Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы.** | **1695** | **987,59** | **58,3** |
| **14** | **МП "Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний" на 2019-2024 годы** | **113,29** | **113,29** | **100,0** |
| **15** | **МП "Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2023 годы"** | **1099,12** | **701,30** | **93,81** |
| **16** | **МП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2024 годы"** | **12,00** | **0** | **0** |
| **17** | **МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020- 2024г."** | **2284,46** | **2284,46** | **100,0** |
| **18** | **МП "Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний на 2021-2022 годы"** | **500** | **0** | **0** |
| **19** | **МП «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2024 годы»** | **100** | **90,19** | **90,2** |
| **20** | **МП «Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2016-2024 годы»** | **10** | **10** | **100,0** |
| **21** | **МП «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно – политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 года»** | **15** | **15** | **100,0** |
| **22** | **МП «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2024 годы** | **15** | **15** | **100,0** |
| **23** | **МП «Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний»2017-2024 г.** | **2510,26** | **2499,72** | **99,6** |
| **24** | **МП «Молодежная политика» городского округа Спасск-Дальний на 2021-2023 годы»** | **100** | **95** | **95,0** |
|  | *Подпрограмма «Молодежь Спасска»* | *60* | *60* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма «Спасск без наркотиков»* | *20* | *15* | *75,0* |
|  | *Подпрограмма «Профилактика правонарушений»* | *20* | *20* | *100,0* |
| **25** | **МП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2023 годы** | **1500** | **1500** | **100,0** |
| **26** | **МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2021-2023 годы»** | **76788,84** | **73956,86** | **96,3** |
|  | *Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний* на 2021-2023 годы» | *8522,47* | *8389,53* | *98,4* |
|  | *Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний" на 2021-2023 годы* | *60997,99* | *58587,85* | *96,5* |
|  | *Подпрограмма « Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений»*на 2021-2023 годы | *3885,74* | *3857,20* | *99,3* |
|  | *Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на 2021-2023 годы»* | *3489,89* | *2937,80* | *84,2* |
|  | *Подпрограмма « Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» 2021-2023гг.* | *192,75* | *184,48* | *95,7* |
| **27** | **МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы»** | **6762,00** | **5705,64** | **84,4** |
| **28** | **МП «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»** | **586,00** | **558,10** | **95,2** |
| **29** | **МП «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»** | **210** | **187,31** | **89,2** |
|  | **Итого** | **492677,89** | **467033,57** | **94,8** |

**Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского округа Спасск-Дальний " на 2021-2024 годы**

Главная цель программы *-* создание условий для противодействия терроризму, усиление антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества, обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
616,36 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 661,1 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 93,2%.

В 2021 году оказывались услуги экстренного вызова наряда полиции, услуги охраны объектов, услуги по техническому обслуживанию технических средств охраны.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского округа Спасск-Дальний " на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Количество заседаний антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Спасск-Дальний (ед.) | единиц | 4 | 4 | 100 |
| 2 | Количество сотрудников муниципальных учреждений, прошедших обучение способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий (чел.) | человек | 2 | 1 | 50 |
| 3 | Количество тренировок по обработке порядка действий при угрозе совершения или совершения или совершении террористического акта работников объектов, к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Спасск-Дальний (ед.) | единиц | 12 | 12 | 100 |
| 4 | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Спасск-Дальний (%) | % | 70 | 70 | 100 |

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2024 годы**

Главная цель программы *-* минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов; снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение системы муниципального управления в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждения происшествий на водных объектах и при угрозе и совершении террористических актов.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
8 587,76 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 8 903,91 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,5%.

Программа включает следующие подпрограммы:

*- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Спасск-Дальний».*

В 2021 году подпрограмма реализовывалась без финансовых средств.

*- «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний».*

Для обеспечения безопасности на водных объектах городского округа изготовлены информационные таблички о запрете купания.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

*- «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

Подпрограмма направлена на обеспечение текущей деятельности   
МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Спасск-Дальний».

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,5%.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Охват системы гарантированного информирования и оповещения населения | % | 30 | 30 | 100 |
| 2 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов | % | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Снижение гибели и травматизма людей на пожарах и водных объектах | % | 50 | 50 | 100 |
| 4 | Снижение количества мест массового отдыха людей на водных объектах на территории городского округа, необорудованных спасательными постами на | % | 30 | 30 | 100 |
| 5 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | % | 10 | 10 | 100 |

**Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы"**

Главная цель программы *-* укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа - обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
76,12 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 90,23 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 84,4 %.

В 2021 году оказывались услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств пожарной сигнализации.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Снижение материального ущерба от пожаров | % | 50 | 50 | 100 |
| 2 | Снижение гибели и травматизма людей на пожарах | % | 60 | 60 | 100,0 |
| 3 | Размещение материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте сети интернет направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем на территории городского округа Спасск-Дальний. | единиц | 8 | 8 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2023 годы**

Главная цель программы *-* обеспечение функционирования и развития системы образования городского округа Спасск-Дальний, качества реализации деятельности Муниципального казённого учреждения «Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний».

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
263 624,07 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 280 151,76 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 94,1 %.

Программа включает в себя подпрограммы:

*- «Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» на 2020-2023 годы,"Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2020-2023годы, «Развитие дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования» на 2020-2023 годы, «Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний» на 2020-2023 годы.* Подпрограммы предусматривают расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

*- «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2023 годы.* Бюджетные обязательства исполнены на 100,0%.

В 2021 году выполнены: капитальный ремонт помещений СОШ № 11 для размещения Центра образования "Точка роста" национального проекта "Образование" - "Современная школа", устройство ограждения территории СОШ № 11, монтаж системы электроснабжения СОШ № 14 и № 12.

Разработана проектно-сметная документация: на капитальный ремонт фасада ДОУ № 14, на капитальный ремонт системы отопления СОШ № 3, на капитальный ремонт кровли СОШ № 14.

Проводились работы по капитальному ремонту кровли и фасада здания ДОУ № 14, приобретено технологическое оборудование для пищеблоков.

*- «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2023 годы.*

Бюджетные обязательства исполнены на 98,2%.

Производится ежемесячное обслуживание автоматической пожарной сигнализации, приобретены противопожарные двери СОШ № 14, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций здания СОШ № 4.

*- «Антитеррор» на 2020-2023 годы*

Бюджетные обязательства по реализации мероприятий исполнены на 69,0%.

Денежные средства направлены на охрану здания управления образования. Выполнены работы по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны за 9 месяцев 2021 года МКУ "ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск-Дальний", ДОУ № 1, ДОУ № 11.

*- «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2020-2023 годы»*

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %. Организованы пришкольные лагери с дневным пребыванием и профильные лагери, трудоустроено 375 учащихся на условиях временной занятости.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Доля муниципальных образовательных организаций, принятых межведомственной комиссией по проверке готовности к новому учебному | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2 | Обеспеченность муниципальных образовательных организаций квалифицированными кадрами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний) | количество мест | 2503 | 2503 | 100 |  |
| 4 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования (от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний) | % | 80,5 | 81,8 | 101,6 |  |
| 5 | Доля детей школьного возраста, получающих услуги общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний (от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний) | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 6 | Качество знаний по результатам учебного года, при прохождении учащимися муниципальных образовательных организаций государственной итоговой аттестации | % | 39 | 40 | 102,6 |  |
| 7 | Доля детей школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа Спасск-Дальний (от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний) | % | 80 | 59,7 | 74,6 | Снижение доли детей связано с введением персонифицированного учёта детей |
| 8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | не менее 5 % | 4,8 | 96,0 |  |
| 10 | Доля детей школьного возраста, получающих услуги в сфере организации отдыха в каникулярное время (от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний) | % | 95 | 95 | 100,0 |  |
| 11 | Целевое и эффективное расходование муниципальными образовательными организациями бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100,0 |  |

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020– 2024 годы»**

Основной целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в социально-экономическом развитии городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма средств местного бюджета, направленная на реализацию программы, составила 500,00 тыс. руб.

Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

В 2021 году оказана финансовая поддержка одному участнику, подавшему заявку, с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением основных средств, используемых в ходе предпринимательской деятельности.

Проведено 4 заседаний Совета по содействию развитию малого предпринимательства и контрольно-надзорной деятельности при главе городского округа Спасск-Дальний.

В части исполнения законодательства по информационной поддержке предпринимателей на постоянной основе размещается информация на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе «Малое и среднее предпринимательство».

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020– 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Увеличение числа субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 2 | 98 | 49 раз | На территории городского округа Спасск-Дальний количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 год составило 1754 единицы, из них малых и средних предприятий 254 единицы, индивидуальных предпринимателей 770 человек, 730 человек - самозанятых. К уровню 2020 года численность субъектов увеличилась на 24,3 %. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилась в 2021 году на 27,9% (на 98,1 единицу). |
| 2 | Ежегодное увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 3 | Ежегодное увеличение оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия | % | 3 | 4,9 | 163,3 | Увеличение оборота малых и средних предприятий произошло за счет восстановления потребительского спроса, а также большого уровня инфляции. |

**Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»**

Главная цель программы *-* создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в городском округе Спасск-Дальний и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году при плане 78 940,17 тыс. руб., составляет 77 232,06 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета –57 501,70тыс. руб.;

- средства краевого бюджета –5072,01 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета –14658,35 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,8 %.

Программа включает подпрограммы:

- *«Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»*

В МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний» обеспечена пультовая охрана и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации. Приобретение информационного сенсорного киоска в МАУ ГЦНК «Приморье».

Бюджетные обязательства исполнены на 89,4 %.

*-«Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы».*

Для МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний» приобретено 394 экземпляров литературы, 2 компьютера в сборе. Финансирование направлено из средств краевого бюджета (226,44 тыс. руб.) и городского бюджета (7,0 тыс. руб.).

Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

- «*Памятники истории и культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»*

Изготовление проектно-сметной документации на ремонтные работы на объекте культурного наследия (Памятник «Штурмовые ночи Спасска»).

Уход и содержание объектов культурного наследия (сезонные работы, установка информационных надписей).Финансирование направлено из средств краевого бюджета (2 846,70 тыс. руб.) и городского бюджета (295,76 тыс. руб.).

Бюджетные обязательства исполнены на 99,9 %.

*- «Антитеррор на 2018-2024 годы»*

В отчетном периоде 2021 года подпрограмма реализовывалась без финансовых затрат.

- *«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2024 годы»*

Выполнен капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ», проведены модернизация АПС сигнализации МБУ ДО «ДШИ» и строительный контроль капитального ремонта здания МБУ ДО «ДШИ».

Приобретена звуковая аппаратуры в МБУ ДО «ДШИ».

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %.

*-«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы» и «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры на 2018-2024 годы»,* направлены на текущее содержание учреждений культуры.

Бюджетные обязательства исполнены на 96,3 % и 99,7 % соответственно.

*- «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024годы»*

Данная подпрограмма в 2021 году не финансировалась.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) (наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Примечания |
| план | факт | % |  |
| 1 | Увеличение книжного фонда библиотеки | единиц | 200 | 394 | 197,0 |  |
| 2 | Количество патриотических, культурно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия | количество объектов | 5 | 11 | 220,0 |  |
| 3 | Проведение мероприятий по устранению требований пожарной безопасности в учреждениях культуры городского округа Спасск-Дальний | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 4 | Количество установленных на памятники истории и культуры надписей и обозначений, а также информационно-охранных щитов | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 5 | Количество отремонтированных объектов культуры | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 6 | Количество проводимых мероприятий для инвалидов | единиц | 3 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией |

**Муниципальная программа «Комплексное обслуживание, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы».**

Цель программы*–*создание условий для эффективного обслуживания, энергосбережения и повышения эффективности муниципальных бюджетных учреждений.

Задачи программы:

-сокращение потерь при передаче энергоресурсов;

-эффективное использование энергоресурсов, снижение суммарного объема потребляемых коммунальных ресурсов;

-сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году при плане 6 809,22 тыс. руб.составляет 6 767,67 тыс. руб.(средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,4 %.

Выделялись средства МБУ "Наш город" выполнение муниципального задания.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Комплексное обслуживание, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) (наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Снижение удельного потребления энергоресурсов по отношению к базисному 2020 году | % | 3 | 3 | 100,0 |
| 2 | Число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения муниципальных бюджетных учреждений | кол-во аварий в год на 1 км. сетей | 1,14 | 1,14 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025 годы»**

Главная цель программы *-* обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных установленным порядком аварийными и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году при плане 77 711,43 тыс. руб., составляет 50 754,33 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета – 1 040,14 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 49 714,19 тыс. руб.

Расселяемая площадь в 2021 году составила 792,9 кв.м. при плане 279,7 кв.м.

На выделенные средства произведена покупка 33 жилых помещений, выплачена выкупная стоимость за 1 жилых помещений. Потребность закрыта.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| План | факт | % |
| 1 | Расселяемая площадь | кв.м. | 279,7 | 792,9 | 2,8 раза |
| 2 | Количество переселяемых жителей | человек | 13 | 53 | 4,1 раза |
| 3 | Количество расселяемых помещений | единиц | 9 | 29 | 3,2 раза |

**Муниципальная программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020-2024 годах»**

Главная цель программы *-* организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания жителей городского округа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составила  
12 314,94 тыс. руб. при плане 12 560,80 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета – 6 316,40 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 5 998,54 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,0 %.

За отчетный период произведена оплата ПАО «ДЭК» за электроэнергию, используемую на уличное освещение, АО «Спасскэлектросеть» - за обслуживание сетей уличного освещения и восстановление уличного освещения, ПАО «Мегафон» -за мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний

в 2020 – 2024 годах»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| План | факт | % |
| 1 | Экономия электроэнергии на уличное освещение | % | 5 | 5 | 100,0 |
| 2 | Увеличение доли освещенных улиц | % | 1,2 | 1,2 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Строительство, реконструкция модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Спасск-Дальний на 2019-2024 годы»**

С целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в 2021 году решались задачи поэтапной модернизации объектов и сетей системы водоснабжения и водоотведения, имеющих большой процент износа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году при плане 19 967,53 тыс. руб., составляет 19 966,31 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 1 348,09 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 18 618,22 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Произведена оплата за выполненные в 2021 году:

- работы по реконструкции Вишневского водохранилища;

- проверку достоверности сметного расчета по проектированию строительства объектов по программе "Чистая вода";

-оплачены контракты на поставку гидрантов, электросварных и полиэтиленовых труб.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Строительство, реконструкция модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Спасск-Дальний   
на 2019-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 56 | 56 | 100,0 |
| 2 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | количество аварий в год на 1 км сетей | 1,1 | 1,1 | 100,0 |
| 3 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процент | 95 | 95 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»**

Главная цель программы *-* совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории городского округа, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
10 676,04 тыс. руб. при плане 10 962,23 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,4 %.

Программа включает подпрограммы:

*- «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний»*.

МУП «Городской рынок» выполнены работы по благоустройству территории городского округа, содержанию общественных кладбищ, устройству контейнерных площадок, за устройство ледового городка.

*-* «Озеленение».

Выполнены работы по озеленению территории городского округа, произведена валка аварийных деревьев, формирование крон деревьев.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний   
на 2021-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Площадь придорожных газонов, подлежащая содержанию и благоустройству | кв.м. | 422000 | 422000 | 100,0 |
| 2 | Площадь незакрепленных территорий, подлежащая санитарной очистке | кв.м. | 9220 | 9220 | 100,0 |
| 3 | Увеличение площади зеленых насаждений (цветников, газонов и откосов) на территории городского округа Спасск-Дальний | кв.м. | 27000 | 27000 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»**

Главная цель программы *-* обеспечение сохранности автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры улучшения их технического состояния, обеспечение охраны жизни, здоровья участников дорожного движения.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
21 259,76 тыс. руб. при плане 21 927,07 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,0 %.

Денежные средства направлены МБУ "Наш город" на выполнение муниципального задания, заключен контракт на проведение экспертизы мостовых сооружений.

Достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»:

1. Сокращение дорожно-транспортных происшествий план 3%. (по данным ГИБДД увеличение числа ДТП в 2021 г.)

2. Сокращение числа погибших и получивших увечья в дорожно-транспортных происшествиях план 5 %. (по данным ГИБДД увеличение числа погибших за 2021г.)

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа Спасск-Дальний, способствующего комфортной безопасной жизнедеятельности населения.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году при плане 39 219,58составляет 38 512,17 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета – 987,59тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 12 625,76 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 24 898,82 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,2 %.

Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха, асфальтированию дорожек, установке скамеек и урн, устройству дренажной системы, ремонту дворовых подъездов, устройству освещения на привокзальной площади, работы по благоустройству парка им. С.Лазо (изготовлению и установке металлоконструкций, работы по асфальтированию, установка скейт парка, устройство фотозоны, работы по освещению и др.)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Формирование современной городской среды городского округа

Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий городского округа | ед. | 9 | 9 | 100,0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 9 | 9 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды | % | 24 | 44 | 183,3 |

**Муниципальная программа «Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний на 2019-2024 годы»**

Основной целью Программы является сохранение и восстановление жилищного фонда в городском округе Спасск-Дальний.

Для достижения основной цели требуется решение задачи: содержание и текущий ремонт муниципального жилого фонда.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
113,29 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Средства направлены на оплату МБУ «Наш город» за выполнение муниципального задания и приобретение материалов.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний  
на 2019-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Увеличение количества граждан, для которых созданы комфортные и безопасные условия проживания в муниципальных жилых помещениях | человек | 21 | 21 | 100,0 |
| 2 | Увеличение площади отремонтированных муниципальных жилых помещений | кв.м. | 340 | 340 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2023 годы»**

Основной целью Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждения опасного поведения на дорогах, улучшения качества организации движения пешеходов в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
701,30 тыс. руб. (средства местного бюджета).

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний

на 2015-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Ежегодное увеличение числа освещенных пешеходных переходов | в разы | 2 | 2 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2024 годы»**

Целью программы является развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Спасск-Дальний.

Плановая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
12,0 тыс. руб., не финансировалась.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах

городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Удовлетворенность населения городского округа Спасск-Дальний качеством транспортного обслуживания | процент от числа опрошенных | 30 | 54,9 | 183,0 |

**Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы**»

Основной целью Программы является приведение технического состояния автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году при плане 62 284,46 тыс. руб., составляет 62 284,46 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –2 284,46 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 60 000 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

В 2021 году за счет средств субсидий дорожного фонда Приморского края и средств бюджета городского округа произведен ремонт дорог и внутриквартальных проездов протяженностью 6,438 км, площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 50 994,0 кв.м.

Проведена экспертиза локально-сметных расчетов по ремонту, технический надзор за выполнением работ.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний

на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | % | 2,7 | 2,7 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Внесение изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний на 2021-2022 гг.»**

Основной целью Программы является соблюдения интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Плановая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
500,0 тыс. руб., программа реализовывалась без финансовых затрат. Заключены контракты в пределах лимитов, срок выполнения -2022 год.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2024 годы»**

Главная цель программы *-* развитие и совершенствование системы муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
90,19 тыс. руб. при плане 100,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 90,2 %.

Прошли повышение квалификации 22 муниципальных служащих. В тематических семинарах, вебинарах приняли участие 56 муниципальных служащих.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний

на 2017-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | чел. | 3 | 20 | 6,7 раза | Небольшая стоимость обучения позволила обучить большее количество муниципальных служащих |
| 2 | Количество муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных тематических семинарах | чел | 15 | 56 | 3,7 раза | Увеличение количества бесплатных семинаров, вебинаров, конференций, организованных Правительством ПК в 2021 г. |
| 3 | Количество проведенных заседаний по выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе | кол-во заседаний | 8 | 17 | 2,1 раза | Увеличение количества рассмотренных комиссией уведомлений из организаций о приеме на работу бывших муниципальных служащих (в связи с оттоком кадров) увеличением количества муниципальных служащих, выполняющих иную оплачиваемую работу. |
| 4 | Сформированный кадровый резерв | чел. | 25 | 25 | 100,0 |  |

**Муниципальная программа «Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2016-2024 годы»**

Основной целью Программы является: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, снижение уровня коррупции, устранение причин ее возникновения во всех сферах жизни и деятельности общества путем повышения эффективности координации антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления городского округа Спасск-Дальний и институтов гражданского общества.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
10,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Прошли ежегодное повышение квалификации по противодействию коррупции 10 человек.

Проведена антикоррупционная экспертиза 193 нормативно-правовых актов.

Проведено 17 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, рассмотрены материалы в отношении 42 муниципальных служащих.

Коррупционных нарушений не выявлено.Обращений граждан по коррупционным фактам не поступало.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний

на 2016-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Уменьшение количества нарушений действующего законодательства при использовании бюджетных средств | количество нарушений | 0 | 0 | 100,0 |
| 2 | Своевременность и полнота принятых мер юридической ответственности в отношении лиц, нарушающих требования, установленные в целях противодействия коррупции | единиц | 0 | 0 | 100,0 |
| 3 | Сокращение количества нарушений действующего законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | количество нарушений | 0 | 0 | 100,0 |
| 4 | Уменьшение количества нарушений действующего законодательства по использованию муниципального имущества | количество нарушений | 0 | 0 | 100,0 |
| 5 | Сокращение количества скрытых (латентных) коррупционных правонарушений - фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов, требований о предотвращении и (или) урегулирования конфликта интересов | количество правонарушений | 0 | 0 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»**

Основными целями Программы являются противодействие возможным факторам проявления экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, общественно-политической стабильности на территории городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
15,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

На территории города действуют 6 народных дружин. Дружинники принимали участие в охране общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.

Изготовлены баннер и печатная продукции - малых форм (буклет и закладка) для проведения музейных уроков истории и пеших экскурсий «История моего города – моя история!»

В общеобразовательных учреждениях проведены тематические беседы с привлечением специалистов МО МВД России «Спасский»: «Экстремизм- угроза для всего человечества!»; «Ответственность за совершение преступлений экстремистского и террористического характера»; «Что такое молодежный экстремизм?»; «Осторожно, экстремизм!»; «Мир без насилия»; «Экстремизм, его источники и последствия»; «Жить в мире с собой и другими».

Спасской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и молодежными объединениями города в течение года по собственным планам проведены мероприятия во исполнение Федерального Закона «О днях воинской славы России».

В учреждениях культуры прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества.

Проводится постоянный мониторинг печатных и электронных СМИ города с целью выявления негативных социально-экономических ситуаций. Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках договора о предоставлении услуг установлена система контентной фильтрации доступа к сети Интернет, осуществляемая на уровне провайдера. Фактов беспрепятственного доступа учащихся к ресурсам сети «Интернет», несовместимых с задачами обучения, не обнаружено.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике экстремизма | шт. | 8 | 8 | 100,0 |
| 2 | Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 65-70 | 70 | 100,0 |
| 3 | Число тематических совещаний по вопросам противодействия экстремизму, межнациональной конфликтности и незаконной миграции с участием сотрудников надзорных, правоохранительных органов и специальных служб, участвовавших в указанных совещаниях в рамках своей компетенции | шт. | 6 | 6 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»**

Основными целями Программы являются формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
15,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Привлекается внимание общественности к проблемам инвалидов через публикации в СМИ. В 100 % объеме исполнена паспортизация муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний. МУП «Центральная районная аптека № 29» были выполнены мероприятия по установке пандуса.

В рамках доступности учреждений спорта:

- в МБУ «Спортивная школа «Атлант» (спортзал) установлена кнопка вызова персонала и информационная табличка к ней;

- в МБУ «Спортивная школа «Атлант» (бассейн) приобретена и установлена лестница, для удобства посещения бассейна инвалидами.

В учреждениях образования проведены следующие адаптивные мероприятия для инвалидов:

- в 15 дошкольных (из 16) и в 5 школьных (из 9) образовательных учреждениях для инвалидов с нарушением зрения приобретены и установлены тактильные вывески с рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- после проведения капитального ремонта в МБУ ДО «Дом детского творчества» были расширены дверные проемы для удобства передвижения инвалидов-колясочников;

- дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, посещающие общеобразовательное учреждение города, обеспечены бесплатным питанием два раза в день (завтрак и обед).

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Доступная среда для инвалидов на территории

городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Количество паспортизированных муниципальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности | количество объектов | 44 | 44 | 100,0 |
| 2 | Количество дооборудованных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве приоритетных объектов в приоритетных сферах деятельности | количество объектов | 4 | 26 | 6,5 раз |
| 3 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности, % | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 4 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | количество объектов | 5 | 5 | 100,0 |
| 5 | Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно оценивающих отношение к проблемам инвалидов, к общей численности опрошенных | % | 65-70 | 68 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2017-2024 годы»**

Основной целью Программы является: модернизация компьютерного парка; внедрение новых информационных систем в Администрации городского округа Спасск-Дальний; обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
2 499,26 тыс. руб. при плане 2 510,26тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,6 %.

В рамках муниципальной программы выделены средства на приобретение программных и аппаратных средств защиты информации, сертифицированных ФСТЭК России, на приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения, обновлен компьютерный парк и ортехники на 12 ед.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2017-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Обеспеченность средствами антивирусной защиты | шт. | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2 | Обеспеченность операционными системами | шт. | 5 | 5 | 200,0 |  |
| 3 | Обновление парка компьютерной и оргтехники | шт. | 5 | 30 | в 6 раз | Необходимость обновления оргтехники, в связи с внедрением новых государственных информационных систем. |
| 4 | Обеспеченность средствами сетевого экранирования и фильтрации веб-адресов | шт. | 150 | 150 | 100,0 |  |
| 5 | Внедрение межведомственного и внутреннего электронного документооборота | шт. | 10 | 0 | 0 | Отсутствие действующего сертификата соответствия ФСТЭК России на систему защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0-C. |

**Муниципальная программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2021-2023 годы»**

Главной целью Программы является создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи и её духовно-нравственное воспитание.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
95,0 тыс. руб. при плане 100,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,00 %.

Программа предусматривает реализацию трех подпрограмм:

-*«Молодежь Спасска»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Проведены молодежные мероприятия:

- форум городского округа Спасск-Дальний «Школа лидера» молодежного (ученического) самоуправления;

- конкурс социальных проектов «Изменим мир к лучшему» среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций городского округа Спасcк-Дальний;

- чемпионат интеллектуальных игр «Умка» среди учащихся 5-6 классов общеобразовательных организаций городского округа Спаск-Дальний;

- культурно-массовые мероприятия, в рамках празднования Дня молодежи в России;

- конкурс городского округа Спасск-Дальний «Лучший ученик-2021»;

- конкурс городского округа Спасск-Дальний «Лучший студент-2021»;

- конкурс рисунков «Мечты о космосе» среди учащихся 1-6 классов общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний.

*- «Спасск без наркотиков»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 75,0 %.

Проведены молодежные мероприятия:

- акция городского округа Спасск-Дальний «Моя Россия!»;

- новогодняя дискотека для молодежи городского округа Спасск-Дальний;

- кубок городского округа Спасск-Дальний по игре «Что? Где? Когда?» среди команд учащихся 8-10 классов муниципальных общеобразовательных организаций;

- конкурсная программа, посвященная празднованию Дня молодежи России.

*- «Профилактика правонарушений»* -

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Сокращение роста безработицы среди молодежи | % | 5 | 1,7 | 34,0 | Трудоустроено 2020 г.-59 человек, 2021 г. - 60 человек. |
| 2 | Сокращение числа правонарушений среди детей, подростков и молодежи | % | 5 | рост 5,9% | - | 2020 г.-17 правонарушений, 2021 г. - 18 правонарушений. |
| 3 | Рост числа молодых людей – членов общественных объединений | % | 15 | 15 | 100,0 |  |
| 4 | Увеличение числа детских и молодежных общественных объединений | % | 5 | 12,5 | 2,5 р. | 2020 г.-8 объединений, 2021 г. - 9 объединений. |

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2023 годы**

Главная цель программы *-* предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
5 746,14 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 1 500,00 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 1 832,34 тыс. руб.;

- средства федеральный бюджет – 2 413,80 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

В 2021 году с департаментом по делам молодежи Приморского края подписано соглашение на выплату субсидий 3 молодым семьям.

В рамках данной программы приобретено жилье на вторичном рынке   
3 семьями общей площадью 229,8 кв.м.

За время действия программы приобрели квартиры 49 молодых семей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний»

на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от запланированных (утвержденных департаментом по делам молодежи Приморского края) на отчетный год | % | 100 | 100 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2023 годы**

Главная цель программы *-* обеспечение возможности для населения городского округа Спасск-Дальний вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году при плане 87 961,00 тыс. руб. составляет 85 060,46 тыс. руб., в т.ч.

- средства местного бюджета – 73 956,86тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 11 103,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,7 %.

Программа включает следующие подпрограммы:

- *«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний»* на 2021-2023 годы.

В 2021 году проведено 136 спортивно- массовых мероприятия. Сборные команды городского округа приняли участие в 62 соревнованиях Приморского края, ДВФО и РФ. Средства направлены на страхование спортсменов, питание, проживание и проезд участников соревнований к месту проведения соревнований, внедрение комплекса ВФСК ГТО.

Данная программа предусматривает реализацию мероприятий по содержанию МАСУ «Физкультурно-спортивный центр» городского округа Спасск-Дальний.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,4 %.

*-«Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск – Дальний» на 2021-2023 годы.*

Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в 2021 году составила 14 041,40 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –2 937,80 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 11 103,60 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,8%.

Средства направлены на разработку проектной документации строительства лыжероллерной трассы с. Калиновка, экспертизу документации на капитальный ремонт спортивного зала МБУ «Лыжная спортивная школа», стрелкового комплекса «Снайпер», строительства спортивных площадок, оборудование освещения ЗОЛ «Родник здоровья».

В отчетном году произведены работы по устройству "Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа" по ул.Красногвардейская,104/6: проведена экспертиза сметной документации, выполнены устройство газона спортивного поля и видеонаблюдение.

- *«Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2023 годы*

Подпрограмма предусматривает расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) спортивных учреждений: МБУ «Лыжная спортивная школа» и МБУ Спортивная школа «Атлант».

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,5 %.

*- «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений» на 2021-2023 годы.*

Подпрограмма направлена на обеспечение бухгалтерского, методического обслуживания спортивных учреждений.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,3 %.

*- Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» на 2021-2023 год.*

Организация проведения пришкольных лагерей отдыха.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,7 %.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний»

на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | % от численности населения | 0,3 | 0,4 | 133,3 |
| 2 | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой | человек | 260 | 275 | 105,8 |
| 3 | Обеспеченность населения спортивными сооружениями | % от нормативного | 47,5 | 52,4 | 110,3 |
| 4 | Численность физкультурно-спортивных кадров | % от нормативного | 64,3 | 76 | 118,2 |
| 5 | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | % от численности населения | 38,5 | 45,5 | 118,2 |
| 6 | Доля детей и подростков, занимающихся в спортивных учреждениях, от общей численности населения | % от обучающихся 6-15 лет | 30 | 25,8 | 86,0 |

**Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы»**

Основная цель муниципальной программы - повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
5 705,64 тыс. руб. при плане 6 762,00 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 84,4 %.

Выполнены кадастровые работы в отношении недвижимого имущества. Определена рыночная стоимость муниципального имущества и права пользования муниципальным имуществом.

Произведена оплата транспортного налога, нотариальных услуг по оформлению бесхозяйного выморочного имущества, взносов в Фонд капитального ремонта; услуг ФГУП «Почта России» по доставке квитанций за наём жилых помещений,оплата взносов на капитальный ремонт МКД, оказание услуги по внесению общедоступных данных в электронный реестр договоров приватизации, Расходы на работу ликвидационной комиссии МУП "МРЭУ-2", коммунальные расходы ОДН, проведение мероприятий по подготовке муниципальной котельной к отопительному сезону.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Принятие в муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного имущества, расположенного на территории городского округа Спасск-Дальний | шт. | 6 | 1 | 16,7 | Принят в муниципальную собственность 1 объект бесхозяйного имущества(сооружение коммунального хозяйства - скважина). Иных объектов бесхозяйного имущества на территории ГО Спасск-Дальний не выявлено. |
| 2 | Реализация неэффективного муниципального имущества, а также не предназначенного для выполнения полномочий органами местного самоуправления | шт. | 6 | 4 | 66,7 | В 2021 году проведена оценка в отношении 6 объектов недвижимого муниципального имущества, включенных в план (программу) приватизации муниципального имущества  городского округа Спасск-Дальний на 2021 год. Было объявлено 5 аукционов, 2 торгов посредством публичного предложения, 2 торгов без объявления цены по продаже муниципальной собственности в отношении 9 объектов. Состоялось 3 аукциона и 1 торги без объявления цены (иные объявленные аукционы и торги не состоялись по причине отсутствия заявителей). Всего реализовано 4 объекта муниципальной собственности. |
| 3 | Систематизация учета объектов недвижимого имущества, входящих в реестр муниципальной казны городского округа Спасск-Дальний | шт. | 2500 | 5349 | 214,0 | В реестр муниципальной казны городского округа Спасск-Дальний включено 5349 объектов, из них:3764 объекта недвижимого имущества; 1429 объектов движимого имущества;  156 – земельных участка. |
| 4 | Доходы от использования муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний | тыс. руб. | 7800 | 15797,8 | в 2,0 р. | 1. От передачи в аренду муниципального имущества – 4905,4 тыс.руб.  2. От выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров на размещение рекламы – 1533,1тыс. руб.  3. От перечисления прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов – 3661,8тыс.руб.  4. От уплаты за наем жилого помещения муниципального жилого фонда – 4063,2тыс.руб.  5. От приватизации муниципального имущества –1238,4 тыс.руб.  6. Доходы от уплаты процентов по рассрочке платежа –5тыс.руб.  7.Доходы от продажи основных средств -390,9тыс.руб. |

**Муниципальная программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного и рационального использования земельных ресурсов для привлечения инвестиций, развития экономическо-социальной сферы городского округа Спасск-Дальний, повышения комфортности проживания на территории городского округа, получения дополнительных доходов в бюджет городского округа Спасск-Дальний.

К наиболее важным направлениям работ в рамках решения поставленных задач следует отнести такие, как топографо-геодезические, кадастровые работы, межевание земельных участков на застроенных и незастроенных территориях города, составление межевых планов земельных участков.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
558,10 тыс. руб. при плане 586,00 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,2 %.

Сформировано и поставлено на кадастровый учет 39 земельных участков общей площадью 21,46 га, из них, под объектами, находящимися в муниципальной собственности сформировано 29 земельных участков и 10 земельных участков под многоквартирными домами.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Формирование земельных участков | количество шт./площадь га./сумма тыс.руб. | 40/4,0/572 | 39/21,46/0 | 97,5/536,5/0 | Из 39 сформированных земельных участков 10 сформировано по МКД (не являются объектом налогообложения), 29 земельных участков (ЗУ) сформировано для муниципальных нужд (продаже и сдаче в аренду не подлежат)-ЗУ под объектами культурного наследия, дорогами, раздел ЗУ МРЭУ, привокзальная площадь, аллея летчиков, ЗУ для размещения скульптур. |
| 2 | Проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю | количество шт./площадь га./сумма тыс.руб. | 10/0,5/50 | 12/0,75/16,5 | 120/150/33 | Организован муниципальный земельный контроль за использованием земель. Осуществлено 12 проверок использования земельных участков. Выявлено 3 нарушения земельного законодательства. Приняты меры по устранению нарушений и применены штрафные санкции на сумму 16,5 тыс. руб. |

**Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»**

Основными целями Программы являются:

-увеличение количества жителей городского округа, ведущих здоровый образ жизни;

- создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни;

-формирование навыков ведения здорового образа жизни у населения городского округа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составляет   
187,31 тыс. руб. при плане 210,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 89,2 %.

Организована ежегодная массовая профилактическая акция, направленная на формирование здорового образа жизни, изготовлен баннер санитарно-просветительской направленности за здоровый образ жизни.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | | Примечание |
| план | факт | % |  | |
| 1 | Мониторинг физической активности граждан | шт. | 2 | 9 | 4,5 р. | Ежемесячно проводится отчётность о физической активности граждан (9 отчётов) | |
| 2 | Организация профилактических медицинских осмотров для населения с помощью привлечения дополнительного медицинского персонала | шт. | 1 | 1 | 100,0 | Проведён профилактический медицинский осмотр детей 1,3 года до 17 лет с помощью детского медицинского автопоезда | |
| 3 | Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | шт. | 100 | 3000 | 30,0 р. | Распространены наглядные агитационные листовки просветительской направленности и здорового образа жизни (3000 шт.) | |
| 4 | Обеспечение в учреждениях размещения на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | шт. | 15 | 500 | 33,3 р. | Во всех учреждениях города расклеены информационные материалы по здоровому образу жизни (500 шт.) | |
| 5 | Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива, в средствах массовой информации | шт. | 20 | 180 | 9,0 р. | Не менее 5 раз в неделю в 4х социальных сетях и на сайте городского округа Спасск-Дальний производится освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни , в т.ч. по профилактике заболеваний и вредных привычек. | |
| 6 | Организация выставок, видео-лекториев | шт. | 1 | 1 | 100,0 |  | |
| 7 | Организация велопробега | шт. | 2 | 2 | 100,0 |  | |
| 8 | Благоустройство зелёных зон (парков, скверов, придомовых территорий) | шт. | 2 | 2 | 100,0 | Благоустроено 2 городских общественных территории | |
| 9 | Проведение лекций, бесед, классных часов опросов (анкетирования) среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек (табакокурение, потребление алкоголя, наркотиков, неправильное питание) с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции | шт. | 2 | 3 | 150,0 | Организовано и проведено по 3 беседы среди подростков общеобразовательных учреждений города о пагубном влиянии вредных привычек | |
| 10 | Проведение тематических конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей | шт. | 1 | 1 | 100,0 |  | |
| 11 | Организация ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни | шт. | 2 | 10 | 5,0 р. | Согласно графика волонтёры Спасска- Дальнего на улицах города и в учреждениях провели акции, направленные на формирование здорового образа жизни. | |
| 12 | Формирование коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан  для занятий спортом | шт. | 2 | 2 | 100,0 | Сформированы группы здоровья по направлению:  - утренняя зарядка  - йога | |
| 13 | Создание рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в городском округе | шт. | 1 | 0 | 0 | Рабочая группа не создана в связи с ковидными ограничениями. | |