# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 мая 2022 г.              г. Спасск-Дальний, Приморского края                           № 280-ра

Об организации и проведении праздничных мероприятий,

посвященных Международному дню защиты детей

В соответствии с пунктом  17 части 1 статьи  16 Федерального закона от           06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Спасск-Дальний:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению  праздничных мероприятий, посвященных Международному дню  защиты детей, и утвердить его состав  (приложение № 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения  праздника «Международный день защиты детей» (приложение № 2).

3. Организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей,  01 июня 2022 г., согласно утвержденному плану.

4. Финансовому управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Кучерявый) профинансировать расходы на проведение городского праздника в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Спасск-Дальний на данные  цели, согласно смете расходов (приложение № 3).

5. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (Кривец) произвести расходование выделенных средств, согласно утвержденной смете.

6. Административному управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Моняк) настоящее распоряжение разместить  на официальном сайте правовой информации городского округа Спасск-Дальний.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы Администрации, руководителя аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний  Белякову Л.В.

Исполняющий обязанности главы

городского округа Спасск-Дальний		                                  О.А. Митрофанов

Приложение № 1 к распоряжению Администрации городского округа Спасск-Дальний от 18.05.2022 № 280-ра_______

##### С О С Т А В

организационного комитета  по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных

Международному  дню  защиты детей

| Белякова Л.В. Тимошенко А.Ю. |  | - заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний, председатель оргкомитета; - начальник управления культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Бибик В.В. |  | - главный специалист управления культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний, секретарь оргкомитета; |
| Апанасенко А.В. |  | - начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Бондаренко Е.Г. |  | - начальник управления образования Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Бегунков Г.К. |  | - начальник управления экономики и муниципального заказа Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Баевский А.А. |  | - директор муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»; |
| Голубцов В.А. |  | - директор муниципального бюджетного учреждения «Наш город»; |
| Захарова Н.А. |  | - и.о. начальника отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний. |

Приложение № 2 к распоряжению Администрации городского округа Спасск-Дальний от 18.05.2022 № 280-ра______

##### План

##### подготовки и проведения  праздника «Международный

##### день защиты детей»

| №№ пп | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести совещания с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности по вопросу организации и проведения праздника | весь подготовительный период | Л.В. Белякова А.Ю. Тимошенко |
| 2 | Подготовить письмо об охране общественного порядка во время проведения праздника. | до 20.05.2022 | В.В. Бибик |
| 3 | Подготовить проект распоряжения об ограничении дорожного движения в день проведения праздника | до 25.05.2022 | Н.А. Захарова |
| 4 | Подготовить сценарии проведения праздника на городской площади | до 25.05.2022 | С.С. Коротеев |
| 5 | Обеспечить участников концертной программы для праздничного концерта на городской площади | до 25.05.2022 | С.С. Коротеев Н.В. Евтушенко Е.Г. Бондаренко |
| 6 | Организовать деятельности ярмарки, имеющей временный характер на территории городской центральной площади | 01.06.2022 | Г.К. Бегунков |
| 7 | Организовать художественное оформления сцены | 01.06.2022 | Г.А. Коваль А.Ю. Тимошенко |
| 8 | Организовать работу локальных площадок на городской площади | 01.06.2022 | А.Ю. Тимошенко А.В. Апанасенко И.Н. Иванова (по согласованию) Е.Г. Бондаренко |
| 9 | Обеспечить музыкальное озвучивание праздника | 01.06.2022 | А.Ю. Тимошенко |
| 10 | Организовать работу автотранспорта для перевозки коллективов и реквизита | по отдельному плану | С.С. Коротеев А.А. Баевский Г.А. Коваль |

Приложение № 3 к распоряжению Администрации городского округа Спасск-Дальний от 18.05.2022 № 280-ра_______

СМЕТА

расходов на проведение городских праздничных мероприятий,

посвященных Международному Дню защиты детей

| №№ | Наименование расходов | Код | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата гражданско-правового договора предоставления звукового и светового оборудования для проведения праздничных мероприятий (10000,00) | 224 | 14639,50 |
| 2 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение расходного материала для художественного оформления локальной площадки «Обитатели Приморской тайги» | 346 | 1900,00 |
| 3 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение расходного материала для организации локальной площадки «Арт-визаж» | 346 | 3000,00 |
| 4 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение расходного материала для проведения литературного квеста «Подбери Героя к книге» | 346 | 3000,00 |
| 5 | Приобретение призов для участников театрализовано-игровой программы на городской площади | 349 | 6000,00 |
| 6 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение расходного материала и реквизита для театрализовано-игровой программы | 346 | 4000,00 |
| 7 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение батареек для озвучивания мероприятия | 346 | 1500,00 |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов – приобретение ГСМ для заправки автобуса для перевозки артистов | 343 | 10000,00 |
| ИТОГО: | 44039,50 |