# АДМИНИСТРАЦИЯ

### ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 июня 2022г.          г. Спасск-Дальний, Приморского края                № 349-ра

О проведении культурно-массового мероприятия,

в рамках празднования Дня молодежи в России

В соответствии с п. 17 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003г.       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Спасск-Дальний

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению  культурно-массового мероприятия, в рамках празднования Дня молодежи в России, и утвердить его состав  (приложение № 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения культурно-массового мероприятия, в рамках празднования Дня молодежи в России (приложение № 2).

3. Организовать и провести культурно-массовое мероприятие, в рамках празднования Дня молодежи в России, 25  июня 2022 г. согласно утвержденного плана.

4. Финансовому управлению Администрации городского округа Спасск-Дальний (Кучерявый) профинансировать расходы на проведение городского праздника согласно смете расходов (приложение № 3) в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Спасск-Дальний на эти цели.

5. Начальнику отдела учета и отчетности Администрации городского округа Спасск-Дальний (Скоробогач) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подпрограммой «Молодежь Спасска» муниципальной программы «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2021-2023 г.г.», произвести оплату согласно  смете расходов.

6. Исполняющему обязанности начальника управления экономики и муниципального заказа Администрации городского округа Спасск-Дальний (Власова) рекомендовать ограничить продажу спиртных напитков в магазинах: «Любимые продукты» (ул. Ленинская), алкомаркет «Дилан» (ул. Борисова) 25 июня 2022 года с 19.00 до 22.00 во время проведения культурно-массовых мероприятий на городской площади, в рамках празднования Дня молодежи в России.

7. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний (Симоненко) подготовить распоряжение о перекрытии дороги по ул. Ленинская, от перекрестка    ул. Ленинская – ул. Борисова до аптечного пункта по ул. Ленинская,30 («Россио»), объявить участок                     ул. Ленинская пешеходной зоной при проведении праздничного концерта.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы Администрации городского округа Спасск-Дальний         Троценко Т.А.

Глава городского округа Спасск-Дальний		                          О.А. Митрофанов

Приложение № 1 к распоряжению Администрации городского округа Спасск-Дальний от 22 июня 2022г. № 349-ра

##### С О С Т А В

организационного комитета  по подготовке и проведению

культурно-массового мероприятия, в рамках празднования

Дня молодежи в России

| Митрофанов О.А. |  | - глава городского округа Спасск-Дальний, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Троценко Т.А. |  | - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя оргкомитета; |
| Тимошенко А.Ю. |  | - начальник управления культуры и молодежной политики Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя оргкомитета; |
| Бибик В.В. |  | - главный специалист управления культуры и молодежной политики Администрации городского округа Спасск-Дальний, секретарь оргкомитета; |
| Власова В.А. |  | - исполняющий обязанности начальника управления экономики и муниципального заказа Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Симоненко О.С. |  | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Кучерявый Д.С. |  | - начальник финансового управления Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Коваль Г.А. |  | – директор МКУ «ХОЗУ АГО Спасск-Дальний» |
| Скоробогач Т.В. |  | - начальник отдела учета и отчетности Администрации городского округа Спасск-Дальний; |
| Яковец А.А. |  | - пресс-секретарь МАУ ГЦНК «Приморье» |

Приложение № 2 к распоряжению Администрации городского округа Спасск-Дальний от 22 июня 2022г. № 349-ра

##### План

подготовки и проведения  культурно-массового мероприятия,

в рамках празднования Дня молодежи в России

| №№ пп | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовить письмо об охране общественного порядка во время проведения праздника. | до 17.06.2022 | А.Ю. Тимошенко |
| 2 | Подготовить проект распоряжения об ограничении дорожного движения в день проведения праздника | до 22.06.2022 | О.С. Симоненко |
| 3 | Подготовить сценарий выступления молодежных групп и праздничной дискотеки. | до 22.06.2022 | А.Ю. Тимошенко |
| 4 | Обеспечить концертную программу творческими коллективами и солистами | 25.06.2022 | А.Ю. Тимошенко |
| 5 | Организовать художественное оформления сцены | 25.06.2022 | Г.А. Коваль А.Ю. Тимошенко |
| 6 | Обеспечить музыкальное озвучивание праздника | 25.06.2022 | А.Ю. Тимошенко |
| 7 | Организовать работу автотранспорта для перевозки коллективов и реквизита | по отдельному плану | Г.А. Коваль А.Ю. Тимошенко |
| 8 | Обеспечить информационное сопровождение мероприятия | весь период подготовки проведения | А.А. Яковец |
| 9 | Обеспечить ограждение сцены и подключение звуковой аппаратуры | 25.06.2022 | Г.А. Коваль |

Приложение № 3 к распоряжению Администрации городского округа Спасск-Дальний от 22 июня 2022г. № 349-ра

СМЕТА №

подготовки и проведения  культурно-массового мероприятия, в рамках празднования Дня молодежи в России

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1. Место проведения: городская площадь.

2. Время проведения: 25 июня 2022 г.

3. Ответственный за организацию и проведение: начальник управления культуры и молодежной политики Администрации городского округа Спасск-Дальний А.Ю. Тимошенко.

РАСХОДЫ

| №№ | Наименование расходов | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предоставление звукового и светового оборудования для мероприятия | 65 741,20 |
| 2 | Услуги молодежного коллектива «Трикинг» | 40 000,00 |
| 3 | приобретение расходных материалов для мероприятия | 1 600,00 |
| ИТОГО: | 107 341,20 |

Смету подготовил:                                                               _________ В.В. Емельянова

Начальник отдела

учета и отчетности:	                       ________ Т.В. Скоробогач